Содержание Программы

| Оглавление | Страница |
| --- | --- |
| Идентификатор Программы | 3 |
| Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы | 10 |
| Стартовые условия реализации Программы | 11 |
| SWOT-анализ оценки уровня развития и готовности к реализации ФГОС дошкольного образования | 42 |
| Ожидаемые результаты, контроль и оценка выполнения программы развития | 46 |
| ПРОЕКТЫ Программы | 53 |

Идентификатор Программы

| Полное наименование Программы | Программа развития Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8» г. Пласта на 2016-2018 годы |
| --- | --- |
| Нормативные основания для разработки Программы | Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 года №44/25 (принята Генеральной Ассамблеей) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (принят Государственной Думой РФ) Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы Муниципальная программа «Развитие образования в Пластовском муниципальном районе на 2016-2017 годы» с изменениями и дополнениями. Устав МКДОУ д/с № 8 г.Пласта, локальные акты |
| Заказчик Программы | Администрация, педагоги, родители МКДОУ д/с № 8 |
| Разработчики Программы | Творческая группа разработчиков: 1.Зырянова Н.В. – и.о. заведующего МКДОУ д/с № 8; 2. Рыжкова Н.В. – учитель-логопед МКДОУ д/с №8. 3. Чернышева О.С. – медсестра МКДОУ д/с №8. |
| Исполнители Программы | Участники образовательных отношений МКДОУ д/с № 8 |
| Контроль исполнения Программы | Родители Администрация МКДОУ д/с № 8 Педагогический совет МКДОУ д/с № 8 |
| Основное предназначение Программы развития ДОУ | Определение управленческого, методического и практического подходов, осуществляющих реализацию ФГОС дошкольного образования Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию образовательной деятельности ДОУ в соответствии с современными требованиями и факторов, представляющих наибольшие возможности для достижения поставленной цели развития ДОУ Формирование сбалансированного ресурсного обеспечения, сопряжение его с целями деятельности ДОУ Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма педагогов ДОУ |
| Цель Программы | Обеспечение высокого качества образования в МКДОУ д/с № 8 в соответствии с меняющимися запросами участников образовательных отношений и перспективными задачами российского общества и экономики путем создания современных условий, обновления структуры и содержания образования |
| Задачи Программы | 1. Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность МКДОУ д/с № 8 в условиях введения ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» 2. Определение оптимального содержания образования воспитанников МКДОУ д/с № 8 с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 3. Модернизация основной образовательной программы, направленной на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации 4. Создание современной системы оценки качества образования, радикальное обновление методов и технологий образования, создание современных условий образования. 5. Расширение сети вариативного образования, с целью развития личностных способностей воспитанников. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования в полном объеме; Доля педагогов и специалистов, участвующих в инновационных процессах, владеющих и использующих в своей практике ИКТ, эффективные, современные технологии – 100 %; Число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, высшую и первую квалификационную категорию – 62,5 %; Участие педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта на муниципальном, региональном и федеральном уровне и формирование имиджа ДОУ – 100 %; Наличие системы оценки качества дошкольного образования (показатели мониторинга) Число воспитанников, участвующих в педагогических событиях муниципального, регионального и федерального уровня- 50 %; Число выпускников ДОУ, успешно усваивающих образовательную программу школы; их социализированность в условиях школы (ежегодно, по итогам 1 полугодия) – 100% ; Число социальных партнеров, их необходимость и достаточность, качественные показатели совместных проектов Качественные и количественные изменения в материально-технической базе ДОУ Финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих выплат педагогам и специалистам Привлечение внебюджетных средств Количество участников образовательных отношений, использующих единое информационное пространство образования – 100 %; Снижение уровня заболеваемости – 70 %. Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) детей на качество образовательных услуг (анкетирование родителей) |
| Сроки реализации | 2016-2018 годы |
| Этапы и периоды реализации Программы | 1 этап - диагностико-конструирующий (январь-август 2016 года) Цель: выявление перспективных направлений развития ДОУ и моделирование его нового качественного состояния в условиях модернизации современного дошкольного образования. Задачи: - изучение микросреды ДОУ, потребностей воспитанников и их родителей; - анализ состояния образовательного процесса в ДОУ с целью выявления проблем в его содержании и организации с учетом установленных потребностей воспитанников, их родителей и педагогов. Ожидаемый результат: разработанная программа развития ДОУ. |
|  | 2 этап – преобразовательный (2016-2017г.г.) Цель: работа по преобразованию существующей системы, переход образовательного учреждения в новое качественное состояние. Задачи: - создание новых организационно-педагогических условий функционирования ДОУ; - формирование и планирование деятельности творческих групп по реализации проектов; - создание внутренней системы оценки качества образования; - отслеживание и корректировка результатов реализации Программы развития ДОУ, основной образовательной программы; - широкое внедрение современных образовательных технологий; - разработка и апробирование индивидуальных подпрограмм, ориентированных на личностное развитие всех участников образовательных отношений. Ожидаемый результат: - создание новых форм государственно-общественного управления ДОУ; - обеспечение общедоступного и качественного образования; - решение проблемы укрепления и сохранения здоровья участников образовательного процесса; - создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного образования педагогов, способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания в соответствии с основными направлениями модернизации дошкольного образования; - воспитание социально-активной личности, имеющей опыт личного участия в социально значимой деятельности, способной к успешной самореализации в обществе, гражданина, патриота своей страны. |
|  | 3 этап - аналитико-информационный (2017-2018 учебный год) Цель: анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития ДОУ, фиксация созданных положительных образовательных практик и их закрепление в локальных нормативных актах. Задачи: - подведение итогов реализации Программы развития; - разработка нового стратегического плана развития ДОУ; Ожидаемый результат: рекомендации по дальнейшему развитию ДОУ. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Реализация мероприятий в течение 2016-2018 годов позволит обеспечить: - конституционные права граждан на получение образования любого уровня в соответствии с действующим законодательством; - доступность качественного дошкольного образования; - развитие воспитанников посредством выстраивания индивидуальной траектории; - создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения образования; - усиление воспитательной функции системы образования; - укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника ДОУ; - совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы образования в ДОУ. В результате реализации Программы: - повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательных услуг; - повысится эффективность использования современных образовательных технологий, в том числе, здоровьесберегающих; - повысится уровень квалификации педагогов; - будет модернизирована система оценки качества образования; - в ДОУ будут созданы условия, соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта; - сформирована современная модель образовательного пространства ДОУ, ориентированного на обеспечение задач инновационного развития ДОУ и его конкурентоспособности в социуме; -укомплектованный высококвалифицированными кадрами и продуктивно осуществляющий деятельность в современных условиях модернизации образования, педагогический коллектив; - улучшены качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие воспитанников; - повышение информационной культуры участников образовательных отношений. |
| Качественные характеристики программы | Актуальность: программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для перспективной системы образовательной деятельности детского сада. Прогностичность: данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только текущие, но и будущие требования к дошкольному учреждению. Рациональность: программой определены цели и способы их достижения, которые позволят получить максимально возможные результаты. Реалистичность: программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижения. Целостность: наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели (стартовые условия, целеполагание и целереализация). Контролируемость: в программе определены конечные и промежуточные цели задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития учреждения. Нормативно-правовая адекватность: соотнесение целей программы и планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального и местного уровней. Индивидуальность: программа нацелена на решение специфических (не глобальных) проблем учреждения при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников. |
| Основные ресурсы для реализации цели и выполнения задач программы развития | Работа в условиях реализации ФГОС дошкольного образования Включенность детского сада в процессы инновационного развития, а также соответствия образовательным задачам развития муниципального управления образования Повышение уровня кадрового потенциала |
| Критерии эффективности реализации программы | Соотнесение процесса развития ДОУ с критериями эффективности: - образовательными (достижения высокого качества знаний и овладение гуманистическими ценностями); - психолого-педагогическими (устойчивость условий эмоциональной комфортности участников образовательных отношений, личностный рост); - показателями условий (рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной системы ДОУ); - согласованностью основных направлений и приоритетов развития ДОУ с федеральной, областной и муниципальной программами развития образования; - ростом личностных достижений всех субъектов образовательных отношений; - удовлетворенностью всех участников образовательных отношений уровнем и качеством образовательных услуг |
| Финансирование Программы | Бюджетные средства в соответствии с нормативным финансированием Внебюджетные средства за счет спонсорской помощи общественных организаций. Безвозмездная помощь и пожертвования родителей. |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на заседаниях педагогического совета и совета ДОУ Публичный отчет ежегодно размещается на сайте ДОУ |
| Управление Программой | Текущее управление Программой осуществляется администрацией ДОУ Корректировки Программы проводятся педагогическим советом ДОУ |
| Механизм реализации программы | Функцию общей координации реализации Программы выполняет Педагогический совет ДОУ По каждому из проектов создаются проблемные творческие группы, ответственные за их реализацию Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы ДОУ Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно представляется на педагогическом совете Каждый из проектов курируется заведующим ДОУ Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решает Педагогический совет ДОУ |

ОЦЕНКА РИСКОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

| Возможные риски |  | Механизмы минимизации негативного влияния рисков |
| --- | --- | --- |
| Внешние риски | - изменение федерального законодательства; - изменение лицензионных требований | - оперативное реагирование на изменения федерального, регионального и муниципального нормотворчества путем внесения изменений в локальные нормативные акты |
| Внутренние риски | - отсутствие высококвалифицированных специалистов дошкольного образования; - отсутствие площадей для реализации вариативных форм дошкольного образования или денежных средств на приобретение необходимого оборудования; - нарушение сроков выполнения предписаний надзорных органов; - нарушение договорных отношений между ДОУ и подрядными организациями, осуществляющими выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров | - развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства; - расширение спектра предоставляемых образовательных услуг; - урегулирование взаимоотношений между ДОУ и подрядными организациями, осуществляющими выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области |

Стартовые условия реализации Программы

Предпосылками к созданию программы развития МКДОУ д/с № 8 г. Пласта на период 2016-2018 гг. послужили изменения в образовательной политике государства – реализация приоритетного национального проекта «Образование» и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», утверждение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Целевые установки, намеченные в этих документах, акцентируют внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм дошкольного образования.

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе также стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города.

Современное дошкольное образовательное учреждение должно не только соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям ДОО широкие слои заинтересованного населения.

Паспорт дошкольного образовательного учреждения

Наименование: Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад №8» г. Пласта

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение

Учредитель: муниципальное образование «Пластовский муниципальный район»

Лицензия: №11519 от 02.07.2015 г.

Устав: (новая редакция), принят общим собранием работников МКДОУ д/с № 8 (протокол № 1 от «05» июня 2015г).

Юридический и фактический адреса:  457020, Челябинская область, г.Пласт,  ул. Спартак, 91-а

Телефоны: (35160) 2-15-97

Е-mail: ds8plast@mail.ru

Сайт: http://ds8plast.nethouse.ru

И.О.Заведующего: Наталья Викторовна Зырянова

Реализуемые в ДОУ образовательные программы:

Основная образовательная программа дошкольного образования от 03.09.2014г.

Содержание образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении определяется основной образовательной программой ДОУ, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

Дополнительные образовательные услуги: не оказываются

Ближайшее окружение ДОУ (социум): (МКОУ «Школа № 12» г. Пласта, 2-ое отделение связи)

Информация об участии ДОУ в конкурсах

| № п/п | Мероприятие | Год | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Районные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Конкурсная программа посвященная Международному дню защиты детей «Зонт от Мэри Попинс» | 2013 | I место Кучетарова Аделина –Зырянова Н.В., (воспитатель) |
| 1.2. | Конкурсная программа посвященная Международному дню защиты детей «Моя любимая шляпка» | 2014 | I место Кучетарова Аделина -Зырянова Н.В., (воспитатель) |
| 1.3. | «Новогодний переполох» | 2014 | призовое место воспитатель Зырянова Н.В.. |
| 1.4. | «Праздничный наряд для Лесной королевы 2016 » | 2015 | Кучетарова А.,Гудзовский К, призовое место воспитатель Зырянова Н.В.. Мараева С. Призовое место воспитатель Зырянова Н.А, Кнутарев Д Призовое место воспитатель Попова Т.И. Смирнов К. Призовое место воспитатель Юськова Е.И |
| 1.5. | «Педагог ДОУ» | 2013 | Зырянова Н.А. -воспитатель |
| 1.6. | «Педагог ДОУ» | 2012 | I место, Зырянова Н.В. воспитатель |
| 1.7. | «Пою тебе – мой край родной» | 2014 | Грамота УО |
| 2. | Городские мероприятия |  |  |
| 2.1. | «Веселые старты» посвященные «Дню отца». | 2013 | Участие |
| 2.2. | Шашечный турнир | 2012 2014 2015 | II место, Зырянова Н.В.- воспитатель Грамота за активное участие. Бобылева Л.С. |
| 2.3. | «Цветущий край» | 2014 | Диплом за участие коллективу |
| 2.4. | Смотр художественной самодеятельности «Учитель – яркая планета, когда в нем творчество живет» | 2015 | Почетная грамота коллективу |
| 2.5. | «Веселые старты на воде» | 2013 2012 | I место, Зырянова Н.В.- воспитатель IV место, Зырянова Н.В.- воспитатель |
| 2.6. | Городской конкурс «Праздничный наряд для лесной королевы 2013г.» | 2013 | Благодарственное письмо за активное участие |
| 3. | Областные мероприятия |  |  |
| 3.1. | Областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании» | 2013 | Зырянова Н.В. - воспитатель |

Конкурентное преимущество: индивидуальные образовательные маршруты, наличие коррекционной группы, осуществление профилактических  мероприятий в рамках реализации  проекта «Здоровье»

К слабым сторонам образовательной системы ДОУ относятся:

-   преобладание молодых специалистов в составе педагогического коллектива ДОУ

Миссия ДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, привлекательности ДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к различным субъектам:

- по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить развитие индивидуальных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и жизни в современном обществе;

- по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия для профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения квалификации;

- по отношению к системе образования заключается в расширении доступности инноваций дошкольного образования посредством проведения на базе ДОУ методических мероприятий;

- по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, расширению ресурсной (кадровой, материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы ДОУ.

Характеристика участников образовательных отношений

В 2015 -2016 учебном году ДОУ посещают 71 ребенок, из них детей (на 01.01.2016 года) в возрасте:

от 1 года до 2 лет -   4 детей,

с 2 до 3 лет   18  детей,

с 3 до 4 лет   13  детей,

с 4 до 5 лет -  16  детей,

с 5 до 6 лет -  6  детей,

с 6 до 7 лет -  14  детей.

| № | Наименование групп | Количество детей |
| --- | --- | --- |
| 1 | группа раннего возраста- I младшая | 19 |
| 2 | II младшая группа - средняя | 18 |
| 3 | Старшая - подготовительная группа | 19 |
| 4 | Старшая – подготовительная логопедическая к школе группа | 15 |
| ИТОГО |  | 71 |

Процентное соотношение характеристики воспитанников ДОУ по половому различию (на 1 января 2016 года):

| Девочки | Мальчики |
| --- | --- |
| 46,4 % | 53,6% |

Вывод: наблюдается небольшое преобладание мальчиков в ДОУ.

Процентное соотношение количества детей по порядку рождения в семье (1 января 2016 года):

| Первый ребенок | Второй ребенок | Третий ребенок | Четвертый ребенок | Пятый ребёнок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 (32,4%) | 27 (38%) | 15 (21,2%) | 5 (7%) | 1(1,4%) |

Вывод: в ДОУ примерно одинаковое соотношение детей, являющихся первым и вторым ребенком в семье.

Процентное соотношение социального статуса семей воспитанников ДОУ (на 1 января 2016 года):

| Рабочие | Госслужащие | Служащие | Предприниматели | Безработные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 (73,3%) | 3 (4,2%) | - | 3 (4,2%) | 13(18,3%) |

Вывод: наибольшее количество родителей в ДОУ являются рабочими (73,3%) и безработными (18,3%).

Процентное соотношение возрастного ценза родителей воспитанников ДОУ (на 1 января 2016 года):

| До 25 | До 35 | До 45 | Свыше 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 (17%) | 32 (45%) | 24 (33,8%) | 3 (4,2%) |

Вывод: в ДОУ преимущественно молодой состав  родителей воспитанников (возраст до 35 лет).

Процентное соотношение состава семей (на 1 января 2016 года):

| Неполные семьи | Полные семьи | Многодетные семьи |
| --- | --- | --- |
| 9 (12,7 %) | 62 (87,3%) | 22 (31%) |

Вывод: наблюдается преобладание полных семей (87,3%), имеется некоторое количество неполных семей (12,7%) и некоторое количество многодетных (31%).

Физическое развитие и здоровье воспитанников

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания педагогического коллектива. В ДОУ реализуется программа «Здоровье» с целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни. Дважды в год проводится диагностика уровня физической подготовленности воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, ежегодно проводится углубленный медосмотр воспитанников ДОУ.

| Год | Абсолютно здоровых |  | Имеющие отклонения |  |  |  | Имеющие другие заболевания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В психическом развитии |  | В физическом развитии |  |  |  |
|  | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| 2013 | 26 | 34,2% | - | - | - | - | 50 | 65,8% |
| 2014 | 30 | 38,5% | - | - | - | - | 48 | 61,5% |
| 2015 | 32 | 45% | - | - | - | - | 39 | 55% |

Вывод: соотношение здоровых детей и имеющих другие  заболевания  в течение трех лет остается примерно на одном уровне во многом благодаря оздоровительной работе, реализующейся в ДОУ.

Уровень физического развития детей (к концу учебного года)

| Уровень физического развития | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокий | 20% | 28% | 35% |
| Средний | 60% | 60% | 56% |
| Низкий | 20% | 12% | 9% |

Вывод: так в ДОУ нет отдельного спортивного зала, имеется группа оздоровительной направленности, группа компенсирующей направленности и в основном преобладает средний уровень развития детей. С целью преодоления сложившейся ситуации планируется обновление современной спортивной площадки на территории участка ДОУ.

Заболеваемость

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочный состав | 76 | 78 | 71 |
| Всего дней посещения | 13133 | 12838 | 11696 |
| Посещаемость | 70 | 66,6 | 66,7 |
| Посещаемость на 1 ребенка в год | 172,8 | 162 | 167 |
| Пропуски | 5620 | 6703 | 6225 |
| Всего пропусков по простудным заболеваниям | 441 | 183 | 399 |
| Число пропусков на одного ребенка в год | 73,9 | 85,9 | 87,7 |
| Число пропусков по простудным заболеваниям на 1 ребенка | 5,8 | 2,3 | 5,6 |
| Средняя продолжительность одного заболевания | 5- 7 дней | 6-10 дней | 5-7 дней |
| Количество случаев заболевания | 72 | 28 | 70 |
| Количество случаев на одного ребенка | 0,9 | 0,4 | 0,9 |
| Количество часто и длительно болеющих детей | 15 | 10 | 7 |
| Число детей ни разу не болевших за год | 26 | 37 | 20 |
| Индекс здоровья (%): (число ни разу не болевших в году детей/ на списочный состав)*100 | 34,2 | 47,4 | 28,2 |

Вывод: из таблицы следует, что в последнее время число часто болеющих детей снизилось за счет  систематичности и стабильности оздоровительной работы в ДОУ.

Состояние функциональных систем организма

| Год | Количество детей | Состоят на учёте по следующим заболеваниям |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 76 | 43 воспитанников: -новообразования – 1; -железодефицитная анемия – 6; -психические расстройства – 1; -болезни нервной системы – 1 -болезни глаз – 3; -ФСШ- 7; -к.м.с. – 23. -болезни кожи- 1 |
| 2014 | 78 | 25 воспитанника: -Болезни крови – 4; -психические расстройства – 1; -болезни глаз – 1; -болезни органов дыхания -6; -болезни кожи – 1; -врожденные аномалии-3; -к.м.с. – 9. |
| 2015 | 71 | 31 воспитанников: -Болезни крови – 12; -болезни глаз-5; -болезни уха– 4; -врожденные аномалии-2; -к.м.с. – 8; |

Группы здоровья

| Уровень состояния здоровья | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 группа | 37(48,7%) | 27(34,6%) | 32 (45%) |
| 2 группа | 38(50 %) | 51 (64,4%) | 38 (53,5%) |
| 3 группа | 1(1,3%) |  | 1 (1,5%) |
| 4 группа |  |  | - |
| Инвалиды |  |  | - |
| Всего детей | 76 | 78 | 71 |

Вывод: большую часть воспитанников составляют дети со второй группой здоровья. Это позволяет проводить активную работу по физическому развитию в ДОУ.

Данные о травматизме

| Место | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| В ДОУ | - | - | - |
| Дома | - | - | - |

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую образовательную программу, которая определяет формы, методы и содержание деятельности каждого педагога и всего педагогического коллектива в целом. В основе этой системы лежит диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить компетентность каждого педагога, выявить его запросы и потребности.

В настоящее время в ДОУ нет проблемы с вакансиями. Образовательный процесс осуществляют 8 педагогов. Наблюдается  незначительная текучесть кадров, что связано с оформлением отпуска по уходу за ребенком основных работников.

По стажу работы педагогический коллектив представляет собой  сочетание опытных и начинающих педагогов, что позволяет сохранять и передавать традиции, способствует обмену опытом и повышению профессионализма работников внутри учреждения.

Педагогический коллектив отличается большим творческим потенциалом, большая часть педагогов находятся в творческом поиске, повышая свой профессиональный уровень самообразованием. Наблюдается устойчивая тенденция повышения квалификационного уровня педагогов по собственной инициативе.

Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в таблицах.

Кадровое обеспечение ДОУ

| № п/п | Категории педагогических и руководящих работников | Количество педагогов | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий | 1 | - |
| 2. | Старший воспитатель | - | - |
| 3. | Воспитатель | 6 | - |
| 4. | Музыкальный руководитель | 1 | - |
| 5. | Учитель-логопед | 1 | - |

Вывод: ДОУ укомплектовано педагогическими  кадрами на 100%

Профессиональный уровень педагогов

| Уровень образования | Количество педагогов | % |
| --- | --- | --- |
| Высшее образование | 9 | 100% |
| Незаконченное высшее образование | - | - |
| Среднее профессиональное педагогическое образование | - | - |
| Среднее образование | - | - |

Вывод: Все восемь   педагогов и заведующий ДОУ имеют высшее педагогическое  образование.

Квалификационный уровень педагогов

| Квалификационная категория | Количество педагогов | % |
| --- | --- | --- |
| Высшая квалификационная категория | 2 | 25 % |
| Первая квалификационная категория | 3 | 37,5% |
| Соответствие занимаемой должности | - | - |
| Без квалификационной категории | 3 | 37,5% |

Стаж работы педагогов ДОУ

| Педагогический стаж (полных лет) | Количество педагогов | % |
| --- | --- | --- |
| До 1 года | 1 | 11,1 % |
| 1 - 3 года | 1 | 11,1 % |
| 3 - 5 лет | 1 | 11,1% |
| 5 -10 лет | 3 | 33,4% |
| 10 -15 лет | - | - |
| 15 - 20 лет | 1 | 11,1% |
| 20 и более лет | 2 | 22,2% |

Вывод: в ДОУ молодых педагогов без квалификационной категории и стажа работы  больше, чем с высшей и первой квалификационной категорией, это  способствует обмену опытом и повышению профессионализма работников внутри учреждения. Для этого в образовательной организации имеется система наставничества.

В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для профессиональной самореализации всех педагогов.

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, ГБОУ ДПО ЧИРПО, семинары, вебинары, районные методические объединения, внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение методической, периодической литературой и др.

Повышение квалификации педагогических кадров

| 2012-2013 учебный год | 2013-2014 учебный год | 2014-2015 учебный год |
| --- | --- | --- |
|  | Зырянова Наталья Викторовна – воспитатель. 2014г., «Современный образовательный менеджмент. Принцип государственно-общественного управления в образовании» Зырянова Наталья Александровна– воспитатель. 2014г., «Информационные технологии», Рзянкина Мария Сергеевна- воспитатель 2014 г., «Педагогическая деятельность в условиях введения в ФГОС ДО» Макина Динара Бахитчановна- воспитатель 2014г., «Педагогическая деятельность в условиях введения в ФГОС ДО» Рыжкова Наталья Владимировна – учитель-логопед 2014 г., «Педагогическая деятельность в условиях введения в ФГОС ДО» | Зырянова Наталья Викторовна – воспитатель. 2015г., «Современные образовательные технологии в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования» Зырянова Наталья Александровна– воспитатель. 2015 г., «Педагогическая деятельность в условиях введения в ФГОС ДО» Сурган Наталья Николаевна - воспитатель 2015г., «Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС ДО». |
| - | 5 (55,5%) | 3(33,3%) |

Вывод: все педагогические работники ДОУ проходят курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года, согласно закону «Об образовании в РФ» ФЗ - 273

В соответствии с графиком аттестации и поданными заявлениями педагоги ДОУ систематически проходят аттестацию.

Аттестация педагогических кадров

| Квалификационная категория | 2012-2013 учебный год | 2013-2014 учебный год | 2014-2015 учебный год |
| --- | --- | --- | --- |
| Высшая категория | - | 2(25 %) | - |
| Первая категория | 2 (25%) | 1(12,5 %) | - |
| Соответствие занимаемой должности | - | - | - |

Вывод: наблюдается повышение уровня педагогов с первой  и высшей квалификационной категорией, что является показателем стабильности работы ДОУ по повышению уровня квалификации педагогических кадров.

Одним из актуальных направлений работы внутреннего повышения квалификации является работа по самообразованию педагогов. С целью повышения качества самообразования организована работа по созданию портфолио педагогов как формы оценки его профессионализма и результативности работы.

В ДОУ организована работа по обмену опытом через показ открытых форм работы с детьми.

Педагоги  детского сада являются участниками районных методических объединений: РМО руководителей ДОУ – 1педагог, РМО музыкальных руководителей - 1 педагог, РМО учителей-логопедов - 1 педагог, РМО воспитателей логопедических групп – 2 педагога, РМО групп раннего возраста – 1 педагог, РМО воспитателей 2-х младших, средних групп – 3 педагога, РМО воспитателей старших, подготовительных к школе групп – 1 педагог.

Два педагога являются членами экспертной группы по экспертизе деятельности воспитателей и специалистов ДОУ Пластовского муниципального района.

Большое внимание уделяется обобщению и распространению передового педагогического опыта работников детского сада.

Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности

| № п/п | Наименование работы, ее вид | Выходные данные | Авторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буклет «Звуковой анализ слова» | Сайт работников образования «nsportal.ru» Св-во от 01.03.2015 г | Рыжкова Наталья Владимировна |
| 2 | Опыт работы по теме: «Комплексное использование профилактических и оздоровительных мероприятий в работе по здоровьесбережению детей старшего дошкольного возраста | Сайт работников образования «nsportal.ru» | Зырянова Наталья Викторовна |

Также о высоком уровне профессионализма педагогов детского сада свидетельствуют результаты участия в конкурсах районного, городского, областного  уровней.

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях

| Наименование конкурса | Результат |
| --- | --- |
| Районный конкурс «Педагог ДОУ - 2012 г». Областной конкурс «Педагог ДОУ» | Зырянова Н.В., воспитатель, участник областного конкурса и победитель в районного конкурса – 1 место. |
| Районный конкурс «Педагог ДОУ - 2013 г». | Зырянова Н.А., воспитатель, участник конкурса |

Профессионализм педагогов подтверждают и имеющиеся звания и награды:

- Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации- 1  педагог, ( Сурган Н.Н. – музыкальный руководитель).

- Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской области - 3 педагога (Зырянова Н.В. - воспитатель, Рыжкова Н.В. –учитель-логопед, Сурган Н.Н. – музыкальный руководитель).

-  Грамота Губернатора Челябинской области – 1 педагог;

- Почетная Грамота Главы Пластовского муниципального района –2 педагога;

- Грамота Управления образования Пластовского муниципального района -5 педагогов.

В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат. Разработана система материального стимулирования педагогов на ведение инновационной деятельности, на участие в муниципальных конкурсах.

Резюме:

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно реализовывать образовательный процесс.

Отмечается достаточно квалификационный уровень педагогов, обеспечивающий  активность педагогов в обобщении и распространении опыта, освоении современных технологий работы с детьми.

Характеристика образовательной  деятельности ДОУ

Образовательная деятельность ДОУ осуществляется с учетом базовых принципов:

- единства образовательного пространства, предполагающего участие ДОУ в функционировании единых образовательных систем района (города);

- гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех проявлениях;

- развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего развития» воспитанников и предполагающего применение форм и методов развития творческой мыслительной и практической деятельности;

- ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, предполагающей всесторонний учет уровня развития и способностей каждого ребенка, формирование на этой основе личных планов, программ обучения и воспитания с целью повышения познавательной мотивации и активности детей, развитие творческого потенциала личности;

- ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение воспитанника рассматривается как значимый для него результат;

- эффективности, активности и равности социального партнерства, признание ценности совместной деятельности ДОУ и социальных партнеров, интеграции деятельности с преемственными учреждениями, обеспечивающейся системой договоров детского сада с учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности;

- обратной связи, отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в образовательной деятельности.

В ДОУ используются современные формы организации обучения: занятия проводятся как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет воспитателям ориентировать образовательные задачи на уровень развития каждого ребенка.

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную активность детей. Тематические планы основных занятий скоординированы с учетом места, времени проведения занятий и режимных моментов.

Обеспечивается координация различных направлений педагогической деятельности: проводится совместный анализ программ, технологий, проблемных ситуаций обучения и воспитания. Результативность работы по новым программам и технологиям отслеживается с помощью регулярной диагностики, проводимой по мере необходимости. Ее данные анализируются с целью выявления проблемных моментов в развитии детей. Промежуточный мониторинг позволяет педагогу осуществить своевременную коррекцию не только детской деятельности, но и своей собственной, если в этом возникает необходимость.

Методы мониторинга: беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами; анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.

Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим направлениям развития: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей и реализуется в различных формах организации образовательного процесса.

Приоритетные направления деятельности МКДОУ д/с № 8 г. Пласта самостоятельно формулируются в соответствии с содержанием основной образовательной программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса, и реализуются через организацию кружковой работы разной направленности, что определяется  в соответствии с  интересами, потребностями детей, запросами родителей воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного потенциала социума.

Общий охват детей дошкольного возраста кружковой работой в 2014-2015 учебном году составил 73,2%.

| Приоритетное направление развития | Название кружка студии, вид деятельности | Группа/количество детей | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Речевое развитие | «Ладушки» (с1 до 3 лет) | Группа раннего возраста 12 человек | Зырянова Н.А. |
|  | «Веселые матрешки» (с 3 до 4 лет) | 2 младшая группа, 14 человек | Макина Д.Б. |
| Физическое развитие | «Крепыш» | Подготовительная логопедическая к школе группа, 12 человек | Зырянова Н.В. |
| Художественно-эстетическое развитие | «Путешествие в страну Тестопландию» | Старшая - подготовительная к школе группа, 14 человек | Рзянкина М.С. |

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что:

73,2  % родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных и просветительских услуг;

Резюме:

Уровень квалификации педагогического персонала учреждения позволяет  достаточно качественно спланировать и организовать образовательную деятельность, и, в свою очередь, получить максимально возможные образовательные результаты.

Педагоги в своей работе готовы  ориентироваться не на усредненные нормативы  развития, характерные для того или иного возраста, а концентрировать  внимание на индивидуальных особенностях воспитанников.

Организованные формы работы с детьми занимают не более 20% от общего времени, выбор отдается подгрупповым и  индивидуальным формам работы.

Педагоги учреждения используют в работе как традиционные, так и   нетрадиционные формы работы с детьми.

Молодые специалисты  испытывают некоторые  затруднения в ведении образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации образования.

Дифференцированной и индивидуальной работе с детьми отводится не более  40% от времени пребывания ребенка в детском саду.

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Здание ДОУ введено в эксплуатацию в 1932 году. Общая площадь – 543,5  кв.м.

Минимальная условная площадь игровых комнат, приходящихся на воспитанника младше 3 лет -  2,6 кв.м., приходящихся на воспитанника старше 3 лет – 2,9 кв.м.

Помещения и территория ДОУ соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности.

Созданная в ДОУ материально-техническая база включает:

- групповые помещения, в которых пространственная среда, мебель, игровое оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и индивидуальным особенностям их развития;

- оборудованный медицинский кабинет и изолятор;

- пищеблок, на 80% обеспечен  технологическим оборудованием;

- музыкально-физкультурный зал оборудован необходимым количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по образовательным областям;

- кабинет учителя-логопеда;

-  библиотека-медиатека, постоянно пополняемая новыми цифровыми ресурсами.

ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции.

Помещения нуждаются в современном косметическом ремонте.

Информационно-методическая база насчитывает 2 компьютера, 13 ноутбуков, 2 проектор, 4 МФУ, 1 интерактивных доски, 7 планшетов, 1 мобильный экран на треноге, 2 экрана настенного, 3 ТСО

Информатизация образовательного процесса

| Наименование показателя | Фактическое значение |
| --- | --- |
| Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet, скорость к сети Internet,Мбит/сек | 100.0 Мбит/с |
| Количество Internet – серверов | 0 |
| Наличие локальных сетей в ДОУ | Нет |
| Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), используемых в образовательном процессе, в том числе: имеют доступ в интернет | 1 |
| Количество помещений, оборудованных мультимедиапроекторами | 3. используется переносное оборудование |
| Количество групп, оснащенных мультимедийным оборудованием | 2. используется переносное оборудование |
| Количество интерактивных комплексов с мобильными классами | 0 |

В течение 2013-2015 гг. повышенное внимание уделялось вопросам безопасности, укрепления здоровья участников образовательного процесса, обновления и совершенствования материально - технической базы учреждения.

Одним из важных направлений данной работы было выполнение предписаний надзорных органов за  12.02.2010г).

| № п/п | Заключения надзорных органов (дата, №) | Предписания надзорных органов | Основные действия по исполнению предписаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключения Роспотребнадзора о несоответствии условий реализации ООПДО, присмотра и ухода требованиям СанПин от 12.02.2010г | Помещения буфетных имеют известковую побелку, в буф старшей группы потолок имеет глубокие трещины. Полы в ясельной группе и в коридоре местами проваливаются. в буф 2х групп отсутствует горячая вода. | Помещения в буфетных отштукатурено и покрашено водоэмульсионной краской. Полы в ясельной группе заменили. Установили в каждой группе и пищеблоке водонагреватели. |
| 2 | Акт проверки №241 и предписание №241/1/1 от 06.11.2015 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности | Необходимо помещения групп обеспечить эвакуационными выходами. | Написана жалоба о признании незаконным предписания государственного инспектора по пожарному надзору на начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Ю.Н.Буренко. 02.12.2015 г №11260-2-5-4 получен ответ: в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Следовательно, к существующим объектам, должны применяться все технические и проектные решения, принятые в соответствии с действующими на момент их строительства нормами. |

Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением. Каждый год успешно и в срок проводится подготовка  системы отопления  к началу отопительного сезона, проводится ремонт и проверка приборов для теплоузла, средств защиты.

Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ.  Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, огород.

Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально-техническому обеспечению в 2013 - 2015 гг.

2013 год

- Частичный ремонт ограждений.

- Косметический ремонт помещений.

2014 год.

- Ремонт медицинского кабинета.

- Косметический ремонт помещений.

- Замена вводного кабеля.

2015 год.

- Ремонт потолка в подготовительной группе.

- Установка дверей центрального входа.

- Установка ворот.

- Косметический ремонт помещений.

- Частичный ремонт крыльца.

Резюме:

В ДОУ созданы необходимые материально-технические условия для внедрения федерального образовательного стандарта дошкольного образования.

Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативной базы и основной образовательной программы дошкольного образования.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды направлена на обеспечение реализации образовательного потенциала пространства и территории ДОУ, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде

| № | Характеристики среды | Выполнение требований* | Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насыщенность среды: | В основном соответствует | -соответствует СанПин, ООП ДОУ, ФГОС ДО, возрасту и интересам воспи-танников; -постоянно попо-лняется |
|  | - оснащение средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём в соответствии с ООПДО | В основном соответствует | -ИКТ, -музыкальный центр, -компьютеры и ноутбуки для организации образовательной дея-тельности и само-образования педаго-гов, -игровое и спорти-вное оборудование в соответствие с ООПДО |
|  | - разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой) | В основном соответствует | -в группах – наличие центров активности, в соответствии с об-разовательными об-ластями, напо-лняемость которых контролируется заведующим; -центры экспериме-нтирования в гру-ппах; |
|  | - организация образовательного пространства обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях | В основном соответствует | -на участке – приобретены и установлены новые спортивно-игровые формы -в группах созданы центры двигательной активности, соотве-тствующие возрасту детей |
|  | - обеспечивается эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением | В основном соответствует | -предметно-простран-ственное окружение воспитанников соо-тветствует возрасту и интересам детей, безопасно, эстетично и доступно для пользования, , что способствует свобо-дному выбору детьми вида деятельности |
|  | - организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают возможность самовыражения детей, самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности, творческих игр и т.д. | В основном соответствует | -образовательное про-странство содержит достаточное количе-ство центров для исследовательской, продуктивной, тво-рческой деятельности, обеспечивающей во-зможность самовы-ражения воспита-нников |
| 2 | Трансформируемость пространства: | В основном соответствует | Находится в по-стоянной динами-ке |
|  | - возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации | В основном соответствует | предметно-простра-нственная среда не содержит жестко-статичных матери-алов и может легко изменяться в зави-симости от образова-тельной ситуации |
|  | - возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей | В основном соответствует | -интерьер группы может меняться по желанию детей, педа-гогов и родителей; -предметная среда группы – постоянно динамична в зави-симости от интересов воспитанников, обра-зовательной ситуации и т. д. |
| 3 | Полифункциональность материалов: | В основном соответствует | Созданы условия для соблюдения принципа полифу-нкциональности |
|  | - возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. | В основном соответствует | в группах доста-точное количество легко меняющейся мебели, ширм, мягких модулей и др. материалов, дающих возможность разноо-бразного использова-ния предметной среды |
|  | - наличие в ДОУ полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) | В основном соответствует | -имеется достаточное количество приро-дных и других бросовых мате-риалов, пригодных для использования в разных видах детской активности |
| 4 | Вариативность среды: | В основном соответствует | Создается согласно СанПиН, ФГОС ДО |
|  | - наличие в ДОУ различных пространств для игры, конструирования, уединения и пр. | В основном соответствует | -имеются зоны для уединения; -созданы центры детской активности различной направле-нности; -пространство группы позволяет развора-чивать игровую дея-тельность в соотве-тствии с интересом детей |
|  | - наличие в ДОУ разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей | В основном соответствует | -предметная среда соответствует ООП ДОУ, возрасту детей и обеспечивает им свободный выбор деятельности |
|  | - периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей | В основном соответствует | сменяемость предме-тной среды обеспе-чивается контролем старшего воспитателя и отражается в календарном плани-ровании |
|  | - разнообразие материалов, из которых изготовлены элементы среды (дерево, пластик, поролон, различные виды тканей и др.) | Соответствует | материалы, из которых изготовлены элементы развивающей среды разно-образны (дерево, пластик, поролон, ткань, кожзаменитель и др.) |
|  | - разноуровневость элементов среды, обеспечивающих учет индивидуального развития каждого ребенка | В основном соответствует | так как в ДОУ созданы разновозрастные группы, то разноуровневость элементов среды является необходимым её компонентом |
| 5 | Доступность среды: | В основном соответствует | Обеспечивается для всех категорий детей, для детей-инвалидов – условно доступна |
|  | - доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность | Частично соответствует | для детей-инвалидов среда образовательного учреждения является условно доступной |
|  | - свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности | В основном соответствует | детям предоставлен свободный доступ ко всем игровым и развивающим материалам |
|  | - исправность и сохранность материалов и оборудования | В основном соответствует | находится на контроле завхоза |
|  | - оптимальное количество игр, игрушек и пособий в соответствии с их назначением и количеством детей в группе | В основном соответствует | количество игр и игрушек соответствует возрасту, постоянно пополняется по необходимости |
| 6 | Безопасность среды: | В основном соответствует | Соблюдаются нормы и правила |
|  | - соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования, в т.ч. подтверждаемых сертификатами безопасности и качества | Соответствует | сертификаты качества и безопасности - в наличии |
|  | - соответствие всех элементов среды требованиям психолого-педагогической безопасности | В основном соответствует | соблюдаются нормы и правила |

Резюме:

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда направлена на формирование активности воспитанников, в достаточной степени обеспечивает развитие различных видов детской деятельности.  Развивающая среда ДОУ организована с учетом национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Реализация Программы развития ДОУ обеспечивается финансированием:

а) из бюджетных средств, в том числе бюджета:

-	 федерального;

-	субъекта РФ;

-	муниципалитета

б) из внебюджетных источников, в том числе средства:

-	организаций;

-	населения;

-	другие внебюджетные средства.

Источники внебюджетного финансирования:

-	привлечение спонсорских средств, благотворительной помощи;

-	развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов к воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов участников образовательного процесса и др.

-	ведение маркетингово – финансовой деятельности.

Анализ финансово-экономического обеспечения ДОУ

| № п/п | Показатели | ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производственные показатели: |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатели исполнения бюджета по ДОУ (выполнение плана в тыс.руб. и %) |  |  |  |  |
|  | - бюджетные средства | тыс. руб. | 4460.9 | 6036.4 | 6000.7 |
|  | - расходы на заработную плату и начисления | тыс. руб. | 3217,9 | 3887,1 | 4154.3 |
|  | - расходы на питание детей, в том числе: | тыс. руб. | 743,4 | 799.5 | 830.7 |
|  | - из бюджета | тыс. руб. | 4126,1 | 339,8 | 292,8 |
|  | - за счет средств родителей | тыс. руб. | 334,8 | 459,7 | 537,9 |
|  | - фактическая стоимость питания 1 дето/дня | тыс. руб. | 54,29 | 58,00 | 68,00 |
|  | - расходы на приобретение оборудования и инвентаря | тыс. руб. |  |  | 302,1 |
|  | - хозяйственные расходы | тыс. руб. |  |  | 112,6 |
|  | - расходы на приобретение мягкого инвентаря |  | - | - | - |
|  | - расходы на капитальный ремонт |  | - | - | - |
|  | - родительская плата (собрано всего) | тыс. руб. | 334,8 | 459,7 | 537,9 |
| 1.2. | Показатели экономической эффективности: |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Плановые и фактические показатели доходов из всех источников финансирования (из бюджета+род.плата+прочие источники) | тыс. руб. | 4460,9 | 6036,4 | 6538,6 |
| 1.2.2. | Доходы из внебюджетных источников финансирования (без официально установленной родительской платы) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Доля доходов из внебюджетных источников финансирования в общем объеме финансовых средств по дошкольной подсистеме |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Размер родительской платы | тыс. руб. | 27,0 / 594,0 | 35,0/ 770,0 | 51,0/ 1122,0 |
| 1.2.5. | Число детей освобожденных от платы - полностью (100%); - частично (50%) | чел. чел. | 8 - | 16 2 | 8 6 |
| 1.2.6. | Местные льготы по родительской плате Количество детей, пользующихся местными льготами | чел. чел. | 8 | 18 | 14 14 |
| 1.2.7. | Количество детей, охваченных платными образовательными услугами |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8. | Средняя стоимость содержания одного ребенка в месяц | тыс. руб. |  |  | 7043,0 |
| 1.2.9. | Средняя стоимость содержания 1 кв.м площади зданий образовательных учреждений (коммунальные расходы) | тыс. руб. |  | 955,82 | 849,94 |
| 3. | Показатели развития материально-технической базы: |  |  |  |  |
| 3.1. | - Ремонт отдельных частей зданий: |  |  |  |  |
|  | - цоколь; |  | Нет | Нет |  |
|  | - подвал; |  | Нет | Нет |  |
|  | - фасад; |  | Спонсорская помощь | Не требуется |  |
| 3.2. | Ремонт систем: |  |  |  |  |
|  | - теплоснабжения; |  | Не требуется | Не требуется |  |
|  | - водоснабжения; |  | Не требуется | Не требуется |  |
|  | - канализации; |  | Не требуется | Не требуется |  |
|  | - вентиляции; |  | Не требуется | Не требуется |  |
| 3.3. | Замена: |  |  |  |  |
|  | - технологического оборудования; |  | Не требуется | Не требуется |  |
|  | - учебного оборудования; |  |  |  |  |
|  | - игрового оборудования; |  |  |  |  |
|  | - медицинского оборудования; |  | Частичное приобретение |  |  |
|  | - мебели; |  | 30,0 т.р. | Не требуется |  |
| 4. | Прочие показатели: |  |  |  |  |
|  | - реализация целевых программ (компенсация части родительской платы; организация питания м/обесп. и др. |  | 193,36 | 131,86 |  |

Анализ финансово-экономического обеспечения показал:

- поступление финансовых средств из государственного (муниципального) бюджета увеличилось на 20%;

- постоянное поступление финансовых средств из внебюджетных источников ;

- финансирование расходов на организацию питания увеличилось за счёт бюджетных ассигнований/внебюджетных средств ;

- стоимость питания в день увеличилась за счёт повышения цен на продукты питания и составила 68,00 руб.

- размеры расходования финансовых средств на оплату труда работников ДОУ увеличились на 20%;

- размеры расходования финансовых средств на развитие материально-технической базы ДОУ увеличились;

- размеры расходования финансовых средств на обслуживание здания и территория ДОУ увеличились ;

Резюме:

Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения позволяет эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями деятельности ДОУ.

Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как входящих финансовых потоков, так и производимых расходов ДОУ позволяет:

- прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния учреждения,

- успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых средств на оплату труда работников ДОУ, обслуживания здания и территории, развития материально-технической базы и др., разрабатывать мероприятия по их реализации;

- успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере образования.

Использование   возможностей рыночных механизмов обеспечивает  увеличение поступления финансовых средств из внебюджетных источников.

2. Ключевым показателем, характеризующим деятельность ДОУ, является муниципальный заказ на реализацию образовательной программы дошкольного образования, подлежащего бюджетному обеспечению, и определяемого социальными нормативами, выраженными как в натуральном, так и в денежном исчислении. В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ государственное или муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к качеству и объему оказываемых услуг (выполненных работ).

Эффективность затрат на оказание образовательной услуги определяется системой показателей, формируемых в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами ДОУ, учитывающими требования законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере образования.

Отчёт по показателям качества по муниципальному заданию

| Период | Коэффициент посещаемости (Дф/Др*100) Дф-факт.дни функционирования Др- дни работы |  | Среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни Кпр по болезни/Ср.сп |  | Укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию (Уф/Упл*100) Уф-укомпл.фактическая Уп-плановая |  | Выполнение натуральных норм питания (Вф/Вп*100) Факт.выполн. /плановое |  | Удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг К род. с полож.оценкой /общее кол.род. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 2013 г | 76,9 | 70% | 5,8 | 5,8 | 100 | 100 | 100 | 90,3 | 100 | 100 |
| 2014 г | 76,9 | 67% | 2,3 | 2,3 | 100 | 100 | 100 | 87,3 | 100 | 100 |
| 2015 г | 76,9 | 67,5% | 2,6 | 5,7 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 |

Анализ качества выполнения муниципального задания показал:

- коэффициент посещаемости уменьшился на 2,5 %, в связи с уменьшением численности детей;

- среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни составило на 2014-2015 уч.г. 5,7 д.д, в связи с вспышкой ветряной оспы,;

- укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию характеризует достаточную обеспеченность работниками по итогам уч.г.

- выполнение натуральных норм питания по сравнению с данными  уч. г. стабильно и равномерно  составляет  не выше 90% ;

- отмечается положительная динамика в обеспечении равномерного подхода к обеспечению рационального, сбалансированного питания детей;

- степень удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг остается стабильной и составляет 100%.

% освоения субсидии на выполнение муниципального задания составил 100%.

Резюме:

Деятельность ДОУ по выполнению муниципального задания (оказание услуги по обеспечению организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей) осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Устранение дефицита кадров в ДОУ связано с активной кадровой политикой.

Контроль за соблюдением СанПиН, выполнением натуральных норм питания, принятие адекватных мер по устранению недостатков, способствует  качественной организации питания.

Информированность родителей о содержании образовательной деятельности, управленческой политике обеспечивается следующими способами:

- информационная открытость МКДОУ д/с №8  (сайт ds8plast.nethouse.ru);

- регулярные встречи с родительской общественностью.

Анализ результатов выполнения муниципального заказа за три года позволяет наметить целевые ориентиры развития ДОУ на ближайшую перспективу.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ

Общее собрание ДОУ

Педагогический совет ДОУ

Заведующий

МКДОУ

Родительский комитет

Административно- хозяйственная служба:

Заведующий хозяйством

Мед.сестра ЦГБ

Творческая группа

Работники пищеблока

Обслуживающий персонал:

Машинист по стирке и ремонту спец. одежды

Рабочий по комп. обслуживанию и ремонту здания,

Сторожа

Педагогический персонал:

Воспитатели

Учитель-логопед

Муз.руководитель

Учебно-вспомогательный персонал:

Мл.воспитатели

Перечень действующих локальных актов:

| № п/п | Наименование документа | Дата принятия документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение «О порядке ведения договорной работы» | 2012г |
| 2 | Положение о Совете педагогов | 25.08.2014г |
| 3 | Положение о группах для детей с нарушениями речи | 2012г |
| 4 | Положение о порядке учета, использования, хранения и уничтожения печатей и штампов | 2015г |
| 5 | Положение о бракеражной комиссии детского сада | 15.06.2015г |
| 6 | Положение о защите персональных данных работников | 01.09.2015г |
| 7 | Коллективный договор на 2016-2018гг. | 11.01.2016 г |
| 8 | Положение об Общем собрании | 17.08.2015 г |
| 9 | Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности | 04.09.2015 г |
| 10 | Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников | 27.02.2014г |
| 11 | Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся | 2015г |
| 12 | Положение о системе нормирования труда | 2015г |
| 13 | Положение об организации питания и охраны здоровья детей | 15.01.2014г. |
| 14 | Положение об оплате труда работников (новая редакция) | 31.07.2015г |
| 15 | Положение о порядке приема на обучение по программам дошкольного образования | 18.08.2015г. |
| 16 | Положение о режиме занятий обучающихся | 01.09.2014 г |
| 17 | Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | 28.08.2014г |
| 18 | Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в дошкольном образовательном учреждении | 20.01.2014 г |
| 19 | Положение о внутреннем распорядке обучающихся | 01.09.2015 г |

SWOT -   АНАЛИЗ оценки уровня развития  и готовности к реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

| Факторы развития образовательного учреждения | Сильная сторона фактора | Слабая сторона фактора |
| --- | --- | --- |
| I. Образовательные программы, реализуемые в учреждении: -программа Т.Н.Дороновой «Радуга»; - программа Г.Г.Григорьевой «Кроха»; Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой «Коррекция нарушений речи» | Нацеленность на достижение высокого уровня образования Обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей детей Обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный темп продвижения детей, корректировать возникающие трудности, обеспечивать поддержку их способностей Организация учебной деятельности не допускает переутомления (физкультминутки, динамические паузы) | Некоторые дети испытывают затруднения в освоении образовательной программы ДОУ. В дальнейшем у них сужаются возможности быть успешными в учебной деятельности Дети испытывают трудности при выполнении заданий, в том числе тестовых, требующих нестандартных ответов и решений, высказывания собственной точки зрения, в оценке собственных работ: не умеют находить ошибки и устанавливать причинно-следственные связи |
| II. Результативность работы ДОУ | Все выпускники успешно обучаются в школе. | Недостаточное участие в творческих конкурсах, интеллектуальных и спортивных соревнованиях различного уровня |
| III. Инновационный потенциал | Наличие педагогов, способных трансли-ровать опыт Образовательная дея-тельность организована на основе интеграции здоровьесберегающих технологий В основе организации образовательной работы лежит проектная деятельность | Недостаточное количество педагогов, желающих участвовать в конкурсах педагогического мастерства Сравнительно небольшая группа педагогов применяет интерактивные технологии |
| IV. Кадровое обеспечение и контингент воспитанников | Укомплектованность штата – 100%. Педагоги и дети комфортно ощущают себя в детском саду, любят его и отмечают хороший психологиче-ский климат (по результатам опроса) | Нестабильность педагогического состава Приток молодых специалистов |
| V. Финансово-хозяйственная самостоятельность Внебюджетная деятельность. | Возможность сотрудничества с общественными организациями | Недостаточное развитие системы дополнительных образовательных услуг на базе ДОУ, учитывающих потребности детей и родителей |
| VI. Материально-техническая база учреждения и условия образовательного процесса | Помещения ДОУ соответствуют требованиям СанПиН и безопасности | Недостаточная спортивная база |
| VII. Сетевое взаимодействие с учреждениями системы образования, службами района и социальными партнерами | На договорной основе ДОУ сотрудничает с учреждениями дополнительного образования: МКУ ДО «Аквамарин» |  |
| VIII. Рейтинговое положение учреждения в городской системе образования | ДОУ обеспечивает условия для психологического комфорта и безопасности ребёнка, для удовлетворения его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждения социального дисбаланса. Дети могут получить качественное и доступное образование Педагоги имеют возможность реализовать себя в разнообразных инновационных профессиональных практиках. | Недостаточное количество участников и призеров конкурсов. |
| IX. Сформированность информационного пространства учреждения | Наличие сайта: http://ds8plast.nethouse.ru |  |

Таким образом, всесторонний анализ образовательной системы ДОУ позволил выявить ее сильные и слабые стороны.

К сильным сторонам можно отнести:

- наличие достаточно полной инфраструктуры, способной обеспечить доступность образования;

- работа педагогического коллектива, ориентированного на инновации в образовании;

- достаточный опыт организации проектной деятельности воспитанников;

- большой опыт позитивного взаимодействия с родителями по социально-педагогическому просвещению с целью повышения воспитательного потенциала семьи, а также восстановлению социальной активности семьи в условиях разбалансированности социальных отношений;

- позитивный опыт в развитии информационно-технологических составляющих в образовательной деятельности;

- позитивный опыт организации воспитательной работы в ДОУ.

К слабым сторонам относятся:

- преобладание традиционного опыта организации образовательного процесса, что сдерживает переход на требования ФГОС по обеспечению результатов образования;

- недостаточное применение новых форм инновационной работы, что сдерживает развитие системы непрерывного педагогического образования (разработка индивидуальных технологических подходов к достижению планируемых результатов).

Таким образом, сильные и слабые стороны образовательной системы ДОУ позволяют говорить о необходимости перехода образовательного учреждения в режим развития.

Оценка стартовых условий показывает, что в ДОУ имеются практически все условия перехода в режим развития:

- наличие развитой материально-технической базы и высококвалифицированных кадров;

- готовность администрации, педагогов и родителей к внедрению инноваций;

- сбалансированность интересов всех участников образовательного процесса;

- организация научно-методического сопровождения реализации преобразований;

- наличие эффективной системы управления;

- постоянное расширение внешних связей, развитие сотрудничества;

- изучение и использование позитивного опыта других ДОУ, создание банка инноваций.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Критерий | Показатели (индикаторы) |
| --- | --- |
| 1. Критерии обеспечения эффективности образовательной системы |  |
| 1.1. Критерий эффективности образовательной деятельности | - реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования - наличие системы оценки качества дошкольного образования (показатели мониторинга); - число воспитанников, участвующих в педагогических событиях муниципального, регионального и федерального уровня; - число выпускников ДОУ, успешно усваивающих образовательную программу школы; их социализированность в условиях школы (ежегодно, по итогам 1 полугодия); |
| 1.2. Критерий здоровья | - соответствие показателей здоровья среднему уровню по городу, уровень физического развития детей и показатели здоровья педагогов и др. - снижение уровня заболеваемости в среднем на 3-4 процента. |
| 1.3. Критерий социальной оценки деятельности ДОУ | - удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг (социологический опрос) - количество публикаций о ДОУ -отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) детей на качество образовательных услуг. |
| 1.4. Критерий материально-технической, нормативной и программно-методической оснащенности образовательной деятельности | - динамика финансирования, использование финансирования с привлечением внебюджетных средств - нормативно-правовая обеспеченность образовательного процесса, обеспеченность учебно-методической литературой, медиатека, уровень материально-технической оснащенности. |
| 1.5. Критерий организованности и эффективности инновационных процессов | - наличие нормативно-правовых документов по организации инновационных процессов в ДОУ, наличие и качество системы диагностики инноваций, меры стимулирования поисковой инновационной деятельности и др. |
| 1.6.. Критерий создания условий для деятельности педагогов | - эмоционально-психологический климат в педагогическом коллективе, участие педагогов в профессиональных конкурсах, число педагогов-экспериментаторов и др. |
| 1.7. Критерий эффективности деятельности управления | - оптимальность организационной структуры управления ДОУ, четкость распределения функциональных обязанностей, анализ эффективности принятых и выполненных решений и др. |

Модель будущего ДОУ (желаемый результат)

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 2 месяцев до 7 лет, их социализации и самореализации.

Перспектива новой модели организации предполагает:

- эффективную реализацию основной образовательной программы, обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов;

- расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения;

- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса;

- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех субъектов образовательного процесса;

- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, возможность самостоятельного поведения;

Прогнозируемое состояние кадрового обеспечения

Качество образовательной деятельности ДОУ во многом определяется профессионализмом педагогов, знанием ими современной нормативно-правовой базы дошкольного образования, владением современными технологиями работы с детьми.

Определяющим при формировании кадровой политики дошкольной образовательной организации является профессиональный стандарт педагога, который отражает структуру его профессиональной деятельности: обучение, воспитание и развитие ребенка.

Принимая во внимание стратегию современного образования, учитывая  приоритетные цели и задачи деятельности ДОУ, можно определить следующую модель педагога:

Реализация обобщенных трудовых функций: «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного образования» и «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных образовательных программ дошкольного образования»  обеспечивается сформированностью у педагога следующих действий, умений и знаний:

1. Общепедагогическая функция «Обучение»

Трудовые действия:

- разработка и реализация рабочих программ образовательных областей в рамках основной образовательной программы;

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования;

- участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды;

- планирование и проведение разных форм непосредственно образовательной деятельности с детьми;

- систематический анализ эффективности непосредственно образовательной деятельности и подходов к обучению;

- организация, осуществление контроля и оценки достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы воспитанниками;

- формирование мотивации к обучению.

Необходимые умения:

- владеть разнообразными формами и методами обучения;

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения;

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех воспитанников, в том числе с особыми потребностями в образовании;

- владеть ИКТ-компетентностями (общепользовательская ИКТ-компетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно-педагогическая ИКТ-компетентность);

- организовывать различные виды детской деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей ДОУ, места жительства и историко-культурного своеобразия региона.

Необходимые знания:

- история, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества;

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация личности, индикаторы  индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;

- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях;

- пути достижения образовательных результатов  и способы их оценки;

- основные принципы деятельностного  подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства;

- нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи;

- Конвенция о правах ребенка;

- Трудовое законодательство.

2. Общепедагогическая функция «Воспитательная деятельность»

Трудовые действия:

- регулирование поведения воспитанников для обеспечения безопасной образовательной среды;

- реализация современных форм и методов воспитательной работы;

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию воспитанников, независимо от их способностей и характера;

- проектирование и реализация воспитательных программ;

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (игровой, трудовой, спортивной, художественной и т. д.);

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка);

- развитие у воспитанников познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде;

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей воспитанников, оказание помощи семье в решении вопросов воспитания ребенка.

Необходимые умения:

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу;

- защищать достоинство и интересы воспитанников, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач.

Необходимые знания:

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;

- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях;

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.

3. Общепедагогическая функция «Развивающая деятельность»

Трудовые действия:

- выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем воспитанников, связанных с особенностями их развития;

- применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка;

- взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума;

- разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка;

- освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу;

- формирование системы регуляции поведения и деятельности воспитанников.

Необходимые умения:

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья;

- составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности воспитанника;

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты с учетом личностных и возрастных особенностей воспитанников;

- формировать детско-взрослые сообщества.

Необходимые знания:

- педагогические закономерности организации образовательного процесса;

- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития;

- закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенности и закономерности развития;

- основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской общественностью.

4. Общепедагогическая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования»

Трудовые действия:

- участие в разработке основной образовательной программы образовательной организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;

- участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации;

- планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и основными образовательными программами;

- организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста;

- участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или  дошкольного возраста;

- реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями;

- развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития;

- формирование психологической готовности к школьному обучению;

- создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья;

- организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной,  познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства;

- организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов;

- активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;

- организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей.

Необходимые умения:

- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная,  познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства;

- применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации;

- использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения;

- владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской);

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения;

- владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.

Необходимые знания:

- специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста;

- основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания;

- общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте;

- особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте;

- основы теории физического, познавательного  и  личностного развития детей раннего и дошкольного возраста.

- современные тенденции развития дошкольного образования.

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Ведущие идеи проекта:

В настоящее время главным направлением в работе дошкольного образовательного учреждения является реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Основными целевыми установками должны стать:

реализация основной образовательной программы, обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей раннего и дошкольного возраста;

создание оптимальных психолого-педагогических условий для успешной реализации основной образовательной программы;

Создавая психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы, будем руководствоваться следующими ключевыми положениями:

- приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ выступают вариативность образовательных программ, использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в образовательном процессе, современная методическая и техническая оснащенность образовательного процесса, высококвалифицированный педагогический коллектив, позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы;

- доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается соответствие содержания образования образовательным потребностям и интересам воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса физическим возможностям ребенка, получение образования в независимости от внешних препятствий. Для обеспечения качества образования необходимо оптимизировать нагрузку в течение дня, недели, учебного года, рационально составить учебный план;

- качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного обучения в начальной школе. Характеристики качества дошкольного образования в настоящее время определяет общество. Удовлетворение этих запросов является показателем качества дошкольного образования;

- привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности дошкольного образования для различных социальных субъектов общества станет возможным лишь в том случае, когда результат образовательного процесса станет гарантией успеха личности ребенка. Это предполагает: использование инновационных педагогических практик в образовательном процессе; проведение маркетингового анализа рынка образовательных услуг; проведение анализа достижений дошкольного образовательного учреждения;

- преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в образовательное пространство города. Это позволит выпускнику ДОУ продолжить свое обучение не только в школе, но и в учреждениях дополнительного образования (музыкальной, художественной, спортивной). Успешной реализации этого направления могут послужить действия ДОУ по организации участия детей в конкурсах, соревнованиях и т.д.;

- компетентность (профессионально-педагогическая) - это системное понятие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогической деятельности. В более узком понимании под профессионально-педагогической компетентностью понимается системное явление, сущность которого состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс педагогического общения и также предполагающих личностное развитие и совершенствование педагога;

- интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с учетом формирования рынка образовательных услуг, ориентирована на развитие вариативности образовательных услуг с учетом интересов ребенка и запросов семьи, районных сообществ. Обеспечивается системой договоров детского сада с учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности (учреждениями здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, образования).

Цель проекта: создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при целенаправленном использовании развивающих технологий, в первую очередь игровых с учетом ведущей деятельности детей дошкольного возраста.

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ:

совершенствование содержания и технологий обучения и социализации воспитанника;

работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанника и сотрудника ДОУ;

повышение профессионализма педагогов как носителей образования;

повышение эффективности работы с родителями;

повышение качества дошкольного образования;

совершенствование системы контроля качества образования (успешности) дошкольников;

совершенствование работы с социумом.

Мероприятия по реализации задач:

Задача 1. Совершенствование содержания и технологий обучения и социализации воспитанников:

Внедрение развивающих технологий, направленных на формирование предпосылок учебной деятельности.

Формирование познавательных процессов, эмоциональной и моторно-двигательной сферы ребенка, а также базисных основ личности и универсальных действий и мотивов.

Обеспечение обогащенного познавательно-игрового, физического, художественно- эстетического развития.

Формирование начальных ключевых компетенций дошкольника.

Развитие творческих способностей детей во всех видах деятельности.

Формирование у детей мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни.

Задача 2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка:

Внедрение здоровьесберегающих технологий.

Учет особенностей психического развития детей при выборе педагогических подходов.

Гибкая режимная организация жизнедеятельности.

Организация полноценного сбалансированного питания с учетом состояния здоровья детей

Обеспечение квалифицированного медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка.

Снижение эмоционального выгорания педагогов.

Задача 3. Повышение профессионализма педагогов как носителей образования:

Освоение развивающих технологий в работе с детьми.

Реализация системно-деятельностного подхода к организации образовательной работы с дошкольниками.

Развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов.

Создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта.

Задача 4. Повышение эффективности работы с родителями:

Расширение и обновление форм взаимодействия и сотрудничества с родителями.

Обеспечение интеграции общественного и семейного воспитания.

Доброжелательное партнерство, сотрудничество с семьями дошкольников.

Диалоговый характер проектирования индивидуальных маршрутов для отдельных (нуждающихся в этом) дошкольников со своевременным подключением узких специалистов (учителя-логопеда, медсестры) к решению проблем ребенка.

Организация существующих и новых совместных форм работы с родителями: массовые (родительские собрания, конференции, консультации, вечера для родителей, кружки для родителей, школа для родителей, семейные клубы по интересам, совместные мероприятия педагогов, родителей и детей, Дни открытых дверей, КВНы, викторины, праздники, концерты, соревнования, выставки); индивидуальные (беседы, посещения на дому, выполнение индивидуальных поручений, проектная деятельность); наглядно-информационные - информационно-просветительская (ознакомление родителей с особенностью ДОУ), информационно- аналитическая (опросы, срезы, анкетирование).

Задача 5. Повышение качества дошкольного образования:

Интеграция содержания образовательных областей основной образовательной программы детского сада.

Создание развивающего игрового пространства, обеспечивающего разнообразие видов детской игровой, познавательной и творческой деятельности с позиции возможностей формирования ключевых компетенций дошкольников.

Совершенствование предметно-развивающей среды.

Задача 6. Совершенствование системы мониторинга качества образования (успешности) дошкольников:

Согласование критериев оценки развития ключевых компетентностей воспитанников, качества образовательных услуг.

Разработка методики проведения мониторинга развития ключевых компетенций дошкольников.

Разработка системы оценки качества образования дошкольников на основе системно- деятельностного подхода.

Разработка системы компетенций для разных периодов пребывания ребенка в ДОУ (адаптация, интеграция и самореализация) по различным аспектам успешности (здорового, умного, деятельного, социально активного, доброго, творческого) ребенка.

Проведение диагностики личностных качеств дошкольников на основе системы компетенций, не нарушающей комфортного состояния ребенка.

Выработка конкретных рекомендаций к составлению индивидуальных планов развития детей.

Мониторинг сформированности мотивации, начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий дошкольников на основе системно-деятельностного подхода.

Внесение изменений в индивидуальные планы личностного развития и коррекцию работы с детьми.

Мониторинг деятельности ДОУ.

Использование информационно-коммуникационных технологий.

Проектирование индивидуального маршрута развития ребенка с учетом запросов родителей, индивидуальных особенностей и способностей детей.

Задача 7. Совершенствование работы с социумом:

Использование современных форм целесообразно организуемого педагогического партнерства (детский сад - социум - семья).

Изучение запросов родителей и социальных партнеров.

Организация взаимодействия ДОУ с различными образовательными организациями для развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и распространения эффективных технологий работы.

Проект «Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе»

Ведущие идеи:

Позитивная тенденция последних двух лет - организация новых форм образования, ориентированных на удовлетворение запросов родителей, являющихся основными заказчиками образовательных услуг.

Важнейшим приоритетом образовательной политики является реализация комплексных мер по обеспечению доступности дошкольного образования.

Задача обеспечения равных стартовых возможностей детям из различных социальных слоев при поступлении в школу является приоритетной в работе дошкольных образовательных учреждений

Особое внимание уделяется детям-инвалидам. Осуществляется интеграция детей-инвалидов в общество здоровых детей. Одним из основных направлений развития дошкольного образования является повышение его качества. Важнейшей задачей повышения качества дошкольного образования является участие родителей в жизни образовательного учреждения и их отношение к дошкольному образованию. В целом родители дают позитивные оценки условиям реализации воспитательного процесса в детском саду, который посещает их ребенок. Так, по пятибалльной шкале санитарно-гигиенические условия содержания ребенка в детском саду оцениваются в 4,5 балла, качество работы педагогов с детьми в детском саду - 4,4 балла, качество питания ребенка - 4,3 балла, качество медицинских услуг - 4,3 балла, качество материальной оснащенности детского сада - 4,2 балла. Таким образом, средние оценки лежат в интервале «хорошее - очень хорошее».

За последние годы выросла удовлетворенность родителей профессиональной квалификацией педагогов.

Важнейшим значимым показателем успешности образовательного процесса и психического благополучия ребенка является его эмоциональное самочувствие. Большинство родителей считают, что их ребенок приходит из детского сада в благополучном эмоциональном состоянии.

Развитие дошкольного образования и повышение его качества находится в прямой зависимости от кадровой политики. Образовательный уровень педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений неуклонно повышается.

Отдельно необходимо рассматривать проблему доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  Проблемой является отсутствие научно-обоснованной системы инклюзивного дошкольного образования, обеспечивающей одновременно качественное специальное образование и планомерную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.

В дошкольном образовательном учреждении ведется большая работа по оздоровлению детей. Вместе с тем, проблема формирования здоровьесберегающей среды, интеграции профилактических и оздоровительных технологий в образовательный процесс остается актуальной для системы дошкольного образования.

Одна из основных задач российского образования - оценка качества образования. Оценка качества работы дошкольного образовательного учреждения должна проводиться по качеству результатов образовательной работы. Работа по созданию оценки качества дошкольного образования начата, и необходимо ее продолжить.

Цель: обеспечение равного доступа для всех детей к качественным образовательным услугам, отвечающим интересам и возможностям ребенка, а также запросам семьи.

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ:

обеспечение доступности дошкольного образования;

сохранение здоровья детей;

развитие инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования;

развитие физкультуры и спорта для детей дошкольного возраста;

обеспечение качества дошкольного образования;

создание условий, благоприятных для адаптации к школьному обучению в начальных классах;

психолого-педагогическая поддержка семьи;

развитие системы управления;

создание «Детского сада будущего»

Мероприятия по реализации задач:

Задача 1. Обеспечение доступности дошкольного образования:

Увеличение количества групп с разным режимом работы.

Обеспечение шаговой и ценовой доступности дошкольных образовательных услуг.

Обеспечение дошкольным образованием детей, попавших в сложную социальную ситуацию.

Совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения.

Задача 2. Сохранение здоровья детей:

Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в дошкольном образовательном учреждении.

Обеспечение безусловного соблюдения прав ребенка на охрану здоровья и гармоничное развитие в условиях дошкольного образовательного учреждения.

Обеспечение условий для формирования здоровьесберегающей среды дошкольного учреждения и для реализации гигиенических требований к организации  образовательного процесса.

Создание условий для эффективной интеграции профилактических и оздоровительных технологий  в образовательный процесс.

Воспитание у ребенка осознанного отношения к двигательной активности, интереса и потребности к физическому самосовершенствованию.

Воспитание культуры здоровья.

Обоснование вариативных форм взаимодействия дошкольного учреждения и семьи в формировании здорового образа жизни дошкольников.

Модернизация физического воспитания дошкольников, совершенствование программно-методического, организационного и  материально-технического обеспечения физического воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении.

Совершенствование организации питания детей, в том числе с учетом особенностей их здоровья,  воспитание культуры питания.

Задача 3. Развитие инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования:

Обеспечение доступности образования и определение образовательных  маршрутов для детей с некоторыми нарушениями развития и здоровья.

Формирование базы данных о детях-инвалидах.

Внесение изменений и дополнений в локальную нормативную базу по воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья.

Формирование целостной системы психолого-медико- педагогической поддержки детей с ОВЗ.

Разработка информационных технологий учета и сопровождения «особого» ребенка.

Задача 4. Развитие физической культуры и спорта для детей дошкольного возраста:

Разработка современных педагогических технологий физического воспитания направленных на повышение уровня физического развития и физической подготовленности воспитанников.

Расширение использования в работе привлекательных для детей видов физкультурно-оздоровительной деятельности, ритмической гимнастики, спортивных игр, занятий на физкультурно-спортивных тренажерах, плавание.

Создание системы выявления и поддержки одаренных детей и детей, имеющих повышенную мотивацию к физическому воспитанию.

Создание разнообразной физкультурно-спортивной среды для обогащения организованных и самостоятельно-игровых форм двигательной активности детей дошкольного возраста.

Разработка новых организационных форм работы по физическому воспитанию с детьми дошкольного возраста, не посещающими детский сад.

Задача 5. Обеспечения качества дошкольного образования:

Формирование и развитие общественно-профессиональной системы независимой оценки и мониторинга качества образования.

Реализация основных направлений развития ребенка: физического, эмоционально-волевого, познавательно-речевого, социально-личностного и художественно-эстетического.

Развитие в дошкольном образовательном учреждении самодеятельной игры, являющейся ведущей деятельностью в дошкольном возрасте.

Широкое внедрение в образовательную практику современных информационных и коммуникационных технологий.

Достижение наибольшей эффективности труда каждого педагога посредством развития непрерывной вариативной системы методической поддержки  и повышения квалификации педагогических кадров.

Реализация современных подходов в организации предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении.

Задача 6. Создание условий, благоприятных для адаптации к школьному обучению в начальных классах:

Осуществлять единство образовательного процесса детского сада, школы и семьи.

Создавать условия для возникновения у детей интереса к обучению в школе.

Создавать условия для успешной адаптации дошкольников к условиям школьного обучения.

Задача 7. Психолого-педагогическая поддержка  семьи:

Обеспечение адресной социокультурной и психолого-педагогической поддержки семей, повышение воспитательной культуры взрослых репродуктивного возраста, потенциальных и реальных родителей.

Разработка оптимальных средств поддержки семей - категории социального риска и семей с детьми, имеющими проблемы в развитии.

Внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями в практике социально-делового и психолого-педагогического партнерства.

Повышение эффективности профилактики и предупреждения семейного неблагополучия детей раннего и дошкольного возраста.

Обеспечение большей открытости, диалога и привлекательности дошкольного образования для детей и родителей.

Расширение инициативы и полномочий общественных и родительских объединений в вопросах защиты интересов детей, материнства.

Задача 8. Развитие системы управления:

Отработка эффективной, современной системы и оптимальной структуры управления дошкольного образовательного учреждения, редактирование функциональных должностных инструкций педагогов, на основе профессионального стандарта педагога.

Обеспечение неукоснительного исполнения предписаний контрольных органов за образовательной, финансово-хозяйственной деятельностью, режимом безопасности, санитарно-эпидемиологическим режимом.

Систематическое проведение тренингов и учений по отработке поведения работников в условиях чрезвычайных ситуаций.

Совершенствование структуры, регламента и системы управления деятельностью дошкольного образовательного учреждения, непрерывный мониторинг качества образовательной деятельности.

Разработка и внедрение системы менеджмента качества образования.

Ежегодное информирование общественности о результатах работы учреждения, в том числе через сайт и публичный годовой отчет.

Системное развитие социального партнерства, установление партнерских отношений с общеобразовательными учреждениями.

Задача 9. Создание «Детского сада будущего»:

Разработка и реализация на практике моделей «Детского сада будущего».

Разработка модели дошкольного образовательного учреждения, как особого пространства, позволяющего спроектировать и реализовать индивидуальную образовательную траекторию развития ребенка.

Создание образовательных маршрутов для одаренных и талантливых детей дошкольного возраста.

Использование ресурсов дошкольного образовательного учреждения для интеллектуального развития ребенка.

Анализ эффективности существующих программ и методик обучения и воспитания детей дошкольного возраста.

Разработка инновационных методов обучения на основе экспериментальной работы в дошкольном образовательном учреждении.

Разработка механизмов ресурсного обмена между дошкольными образовательными учреждениями

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения. | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Формирование нормативно – правовой базы | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующая,специалисты ДОУ |
| 2 | Обновление образовательной программы, в соответствии с изменениями системы образования, запросов семей воспитанников, общества (внедрение компетентностного подхода). Подбор коррекционных программ для логопедических групп | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий, учитель-логопед |
| 3 | Введение ФГОС | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий |
| 4 | Мониторинг достижений детьми результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий, воспитатели, специалисты ДОУ |
| 5 | Развитие проектной деятельности ДОУ: уточнение концептуальных направлений развития ДОУ | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий |
| 6 | Подбор и апробация диагностических материалов, позволяющих контролировать качество образования (на основе ФГОС) | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий,педагоги, специалисты |
| 7 | Разработка системы планирования (ежедневного, перспективного, в соответствии с реализуемыми образовательными программами и проектами) | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий, педагоги, специалисты |
| 8 | Разработка системы контроля качества оказываемых образовательных услуг | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий |
| 9 | Составление плана взаимодействия педагогов, родителей, специалистов по направлениям развития воспитанников | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий, педагоги |
| 10 | Разработка циклограммы мероприятий по повышению компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий |

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Ведущие идеи проекта:

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, реализация основной образовательной программы «... обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации». От квалификации кадрового состава дошкольной образовательной организации зависит качество реализации Программы, поэтому обеспечение профессионального совершенствования каждого педагога является одной из ведущих задач современного руководителя.

Цель проекта: создание условий, обеспечивающих развитие кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения.

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ:

повышение квалификации педагогов;

работа ДОУ в инновационном режиме;

поддержка работы педагогов по самообразованию;

поддержка педагогов при прохождении аттестации.

Мероприятия по реализации задач:

Задача 1. Повышение квалификации педагогов:

Работа творческой группы по методическим проблемам, связанным с реализацией ФГОС ДО.

Проведение обучающих семинаров по разработке и реализации ОП ДОУ.

Проведение обучающих семинаров по разработке и реализации рабочих программ.

Проведение тренингов для педагогов по развитию коммуникативных навыков и для поддержки корпоративной культуры ДОУ.

Задача 2. Работа ДОУ в инновационном режиме:

Изучение, обобщение и представление опыта работы ДОУ.

Подготовка публикаций педагогов в муниципальных сборниках, на интернет-порталах.

Участие в реализации программ повышения квалификации педагогов ДОУ.

Презентация работы на августовских мероприятиях.

Проведение тематических семинаров по актуальным вопросам профессиональной деятельности на базе ДОУ.

Задача 3. Поддержка работы педагогов по самообразованию:

Обеспечение участия педагогов в профессиональных конференциях.

Обеспечение участия в работе районных методических объединений.

Задача 4. Поддержка педагогов при прохождении аттестации:

Мониторинг периодов аттестации педагогов.

Проведение консультаций для педагогов по подготовке аттестационных материалов.

Разработка и реализация перспективного плана поощрения и награждения педагогов.

ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Ведущие идеи проекта:

Центральной фигурой инновационного процесса становится педагог, способный изменять и перестраивать свою деятельность в соответствии с потребностями и возможностями ребенка и собственными ресурсами развития.

Управленческое содействие повышению профессионального мастерства педагогов обеспечивает возможность современному педагогу быть не только профессионально компетентным и творчески активным, но и конкурентоспособным, умеющим достойно позиционировать себя среди коллег.

Цель проекта: создание условий, способствующих повышению профессионального мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ:

кадровое обеспечение процесса повышения профессионального мастерства педагогов;

организационное обеспечение процесса повышения профессионального мастерства педагогов;

материально-техническое обеспечение процесса повышения профессионального мастерства педагогов;

финансово-экономическое обеспечение процесса повышения профессионального мастерства педагогов;

информационное обеспечение процесса повышения профессионального мастерства педагогов;

научно-методическое обеспечение процесса повышения профессионального мастерства педагогов.

Мероприятия по реализации задач:

Задача 1. Кадровое обеспечение процесса повышения профессионального мастерства педагогов:

Выявление профессиональной компетентности и готовности педагогического коллектива к внедрению ФГОС ДО.

Организация курсов повышения квалификации педагогических работников  на уровне ДОУ, муниципальном уровне.

Корректировка тем самообразования педагогов.

Задача 2. Организационное обеспечение процесса повышения профессионального мастерства педагогов:

Включение в годовой план работы постоянно действующих семинаров, мастер-классов по повышению профессионального мастерства педагогов по вопросам внедрения ФГОС ДО.

Внесение в план внутреннего контроля исполнение региональных нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам реализации ФГОС ДО.

Контроль в оценке уровня профессиональной компетентности, с целью оказания помощи в совершенствовании профессиональной деятельности.

Мониторинг деятельности педагогов с детьми по внесению изменений в собственную профессиональную деятельность в соответствии с ФГОС ДО.

Задача 3. Материально-техническое обеспечение процесса повышения профессионального мастерства педагогов:

Разработка плана оснащения ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Задача 4. Финансово-экономическое обеспечение процесса повышения профессионального мастерства педагогов:

Внесение изменений в Положение «Об оплате труда»:

- курсовая подготовка

- рабочая группа по разработке ООП

- проблемные группы;

- создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ.

Задача 5. Информационное обеспечение процесса повышения профессионального мастерства педагогов:

Размещение материалов из опыта работы педагогов на сайте ДОУ.

Размещение материалов работы педагогов в муниципальных сборниках, средствах массовой информации.

Задача 6. Научно-методическое обеспечение процесса повышения профессионального мастерства педагогов:

Участие педагогов в методической работе ДОУ.

Участие педагогов в работе районных, городских профессиональных сообществ.

Трансляция положительного опыта работы на уровне ДОУ, муниципальном и городском уровне.

Создание творческих групп педагогов по реализации ФГОС ДО.

Проведение консультаций, дней открытых дверей для родителей.

Участие педагогов в профессиональных конкурсах.

| № | Мероприятия проекта | Этапы, сроки их выполнения. | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1. | Изучение качества профессиональной деятельности кадров (руководящих, педагогических) | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий |
| 2. | Разработка диагностических карт профессионального мастерства и определение личных потребностей сотрудников в обучении. Проведение самоанализа | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий, педагоги, специалисты ДОУ |
| 3. | Составление индивидуальных перспективных планов повышения квалификации педагогов | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий, педагоги |
| 4. | Обучение педагогов современным технологиям взаимодействия со взрослыми и детьми (технологии проектирования, информационные технологии, технология «портфолио» и пр.) | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий |
| 5 | Организация обучения педагогов работе с разновозрастными группами детей, детьми с ОВЗ | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий |
| 6. | Организация наставничества для профессионального становления молодых специалистов | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий |
| 7. | Подготовка и сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий |

ПРОЕКТ «Формирование развивающей предметно-пространственной среды как условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования»

Ведущие идеи проекта:

В настоящее время главным направлением в работе дошкольного образовательного учреждения является реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Основными целевыми установками должны стать:

- реализация основной образовательной программы, обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей раннего и дошкольного возраста;

- формирование образовательной социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

- направленность развивающей предметно-пространственной среды на максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Создавая развивающую предметно-пространственную среду как условие реализации основной образовательной программы, будем руководствоваться следующими ключевыми положениями:

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного учреждения рассматривается в качестве составляющей образовательной социокультурной среды, как организованное жизненное пространство, способное обеспечить социально-культурное становление дошкольника, его способностей, удовлетворить потребности актуального и ближайшего творческого развития ребенка.

Одним из главных условий построения развивающей среды в современном дошкольном образовательном учреждении является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. Стратегия и тактика построения образовательной среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания, отношений взрослого и ребенка, в которых работает принцип общения взрослого и ребенка: «Не рядом, не над, а вместе». Вместе с тем, современная среда предоставляет неограниченные возможности общения детей друг с другом, предусматривает и уголки уединения.

Один из основных принципов организации образовательной среды – принцип детоцентризма, который в качестве универсального субъекта построения развивающей среды определяет современного воспитанника детского сада. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть направлена на формирование активности детей, с помощью которой они становятся творцами своего предметного окружения, а в процессе личностно-развивающего взаимодействия – творцами своей личности и своего здорового тела.

Предметный контекст развивающей пространственной среды предполагает, что ее основные функциональные элементы предоставят детям возможность менять окружающую среду, созидая, трансформировать ее, дополнять в соответствии со своим настроением и функциональными потребностями игрового, обучающего и воспитательного процессов. Развивающий эффект среды обеспечивается разнообразным игровым, дидактическим, спортивным материалом и оборудованием, позволяющим формировать у детей мотивацию к познавательной деятельности, двигательной активности, социальной адаптации.

Формирование развивающей предметно-пространственной среды относится к компетенции дошкольного образовательного учреждения при реализации принципов дошкольного образования, сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте. В основу создания развивающей предметно-пространственной среды должен быть положен комплексный дифференцированный подход к ее формированию. Это обеспечит создание целостной и гармоничной среды: обучающей, воспитывающей, здоровьесберегающей, реабилитирующей и т.д.

Цель проекта: формирование развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного образовательного учреждения, а также территории для прогулок, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и необходимой коррекции их развития через содержательную насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность среды.

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ:

разработка модели развивающей предметно-пространственной среды ДОУ с учетом особенностей организации и содержания образовательной деятельности, материально-технических условий;

интеграция информационно-коммуникационной среды в развивающую предметно-пространственную среду дошкольного образовательного учреждения;

повышение профессионализма педагогов как субъекта построения развивающей предметно-пространственной среды;

активизация участия родителей в работе по созданию развивающей предметно-пространственной среды.

Мероприятия по реализации задач:

Задача 1. Разработка модели развивающей предметно-пространственной среды ДОУ с учетом особенностей организации и содержания образовательной деятельности, материально-технических условий:

Составление перечня средств обучения (пособий, игр, игрушек, оборудования) для каждой возрастной группы с учетом ФГОС ДО, реализуемой образовательной программы, уже имеющихся ресурсов и особенностей развития воспитанников.

Составление перечня средств обучения и оборудования всех помещений, используемых для организации образовательной деятельности (физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, методический кабинет и др.).

Составление перечня средств обучения и оборудования, используемых для организации образовательной деятельности с детьми на территории дошкольного образовательного учреждения.

Составление перечня средств обучения (пособий, игр, игрушек, оборудования) для различных видов групп (коррекционной направленности) с учетом особенностей основной образовательной программы ДОУ.

Разработка (составление) методических рекомендаций по организации разных видов детской деятельности с использованием предлагаемых перечней в каждой возрастной группе.

Сравнительный анализ соответствия развивающей предметно-пространственной среды ДОУ нормативным требованиям, реализуемой основной образовательной программы, реальным материально-техническим условиям.

Разработка перспективных планов по оснащению дошкольного образовательного учреждения средствами обучения в соответствии с разработанными моделями развивающей предметно-пространственной среды.

Оснащение групп дошкольного образовательного учреждения необходимым оборудованием, играми, пособия, с использованием различных источников финансирования.

Задача 2. Организационное обеспечение процесса создания развивающей предметно-пространственной среды:

Включение в годовой план работы постоянно действующих семинаров, мастер-классов по повышению профессионального мастерства педагогов по вопросам создания развивающей предметно-пространственной среды групп.

Контроль в оценке уровня профессиональной компетентности педагогов, с целью оказания помощи в создании развивающей предметно-пространственной среды групп.

Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды групп на соответствие требованиям ФГОС ДО.

Задача 3. Материально-техническое обеспечение процесса создания развивающей предметно-пространственной среды:

Поиск дополнительных средств для создания развивающей предметно-пространственной среды, привлечение внебюджетных средств.

Разработка плана оснащения ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Задача 4. Научно-методическое обеспечение процесса создания развивающей предметно-пространственной среды:

Создание творческих групп педагогов по организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Проведение консультаций, дней открытых дверей для родителей.

Участие педагогов в работе районных, городских профессиональных сообществ по вопросам организации развивающей предметно-пространственной среды.

Трансляция положительного опыта работы на уровне ДОУ, муниципальном и городском уровне.

Участие педагогов в профессиональных конкурсах.

Размещение материалов работы педагогов на сайде ДОУ, в научных сборниках, средствах массовой информации.

Задача 5. Интеграция информационно-коммуникационной среды в развивающую предметно-пространственную среду дошкольного образовательного учреждения:

Оснащение современными техническими средствами обучения, интерактивными компьютерными устройствами и мультимедийным оборудованием.

Разработка моделей интегрирования компьютерных устройств в традиционную предметно-пространственную среду.

Подготовка педагогов к взаимодействию с ребенком в информационно-коммуникационной среде.

Разработка регламентов образовательной деятельности с использованием компьютерных устройств с учетом нормативных требований и особенностей основной образовательной программы.

Составление дидактических комплексов для использования в информационно-коммуникационной среде.

Методическое сопровождение занятий и игр с использованием компьютерных устройств в рамках непосредственно образовательной деятельности, совместной и  самостоятельной деятельности воспитанников.

Обеспечение квалифицированного медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка при использовании ИКТ-технологий.

Задача 6. Повышение профессионализма педагогов как субъекта построения развивающей предметно-пространственной среды:

Освоение и реализация комплексного, дифференцированного, интегративного подходов к организации развивающей предметно-пространственной среды в группе.

Участие педагогов в разработке моделей развивающей предметно-пространственной среды, с учетом уровня их компетентности, профессиональных и личностных интересов.

Освоение педагогических технологий, обеспечивающих максимальное использование потенциала созданной предметно-пространственной среды для развития воспитанников.

Развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов к участию в проектировании и модернизации развивающей предметно-пространственной среды.

Задача 7. Активизация участия  родителей в работе по созданию развивающей предметно-пространственной среды:

Расширение и обновление форм взаимодействия и сотрудничества с родителями по формированию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ.

Привлечение родителей к оцениванию уровня выполнения требований содержательной насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения.

Вовлечение родителей в проектную деятельность по созданию образовательных проектов, продукты которых используются в качестве элементов развивающей среды.

Обогащение развивающей среды продуктами индивидуальных семейных образовательных проектов, на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Привлечение к работе по проектированию развивающей предметно-пространственной среды органы родительской общественности  на основе принципа равноправного участия семьи и дошкольного образовательного учреждения в образовательном процессе.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Самоаудит предметно- развивающей среды в соответствии с ФГОС | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий |
| 2 | Пополнение пространства ДОУ игровым, спортивным оборудованием, инвентарем с учетом ФГОС ДО | 2016-2018 | Бюджетные средства | Заведующий |
| 3 | Взаимодействие воспитателей, учителя-логопеда ДОУ и учителей школы | 2016-2018 | Без финансирования | педагоги, специалисты ДОУ |
| 4 | Разработка системы обучения педагогов применению проектного метода в образовательном процессе | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий, педагоги, специалист |
| 5 | Создание проекта взаимодействия ДОУ и семьи, разработка мероприятий в рамках этого проекта по сопровождению и консультированию семей воспитанников | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий, педагоги, специалисты ДОУ |
| 6 | Разработка комплекта методических материалов к практикуму «Инновационные формы взаимодействия с родителями. Совместные проекты» | 2061-2018 | Без финансирования | Заведующий, педагоги, специалисты |
| 7 | Разработка системы проектов по всем возрастам в рамках реализации Образовательной программы, основываясь на комплексно-тематическом планировании, циклограмме праздничных мероприятий | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий, педагоги, специалисты |
| 8 | Тренинг «Педагогическое проектирование как метод управления инновационным процессом в дошкольном учреждении» | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий, |
| 9 | Практикум «Инновационные формы взаимодействия с родителями. Совместные проекты» | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий, педагоги |
| 10 | Презентации «Особая форма взаимодействия педагогов и специалистов в реализации проектов» | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий, педагоги, специалисты |

ПРОЕКТ «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»

Ведущие идеи проекта:

Финансовое обеспечение Программы развития ДОУ определяется:

- целевыми ориентирами и приоритетными задачами развития образовательного учреждения;

- доходной части, которая складывается:

  - из стоимости образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением в соответствии с её уставной деятельностью и оплачивается за счет бюджетных средств;

  - из доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности;

- структурой расходов, отражающих приоритетные направления расходования финансовых средств, обеспечивающих достижение поставленных целей.

Цель проекта: повышение эффективности экономической деятельности и финансового обеспечения Программы развития ДОУ.

В рамках сформулированной цели выделены задачи:

- Пополнение и обновление материально-технической базы ДОУ

- Обеспечение качества функционирования ДОУ

- Обеспечение безопасных условий для воспитанников, работников ДОУ

- Повышение качества методической работы с кадрами

- Организация деятельности по реализации целевых, инновационных программ

Мероприятия по реализации задач:

Задача 1. Пополнение и обновление материально-технической базы ДОУ

- мягкого инвентаря и др. (с учётом СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 04.04.2014 N АКПИ14-281).

Задача 2. Обеспечение качества функционирования ДОУ

- Проведение ремонтных работ:

- ремонт туалетной комнаты

- частичная замена пола в коридоре и др.

- Благоустройство территории

- Приобретение:

- игрового оборудования;

- спортивного оборудования;

- малых форм и др.

Задача 3. Обеспечение безопасных условий для воспитанников, работников

- Проведение противоклещевой обработки участков ДОУ и прилегающей территории

- Проведение замеров сопротивления электропроводки

- Перезарядка и замена первичных средств пожаротушения и др.

Задача 4. Повышение качества методической работы с кадрами

- Совершенствование программно – методического обеспечения содержания образования: приобретение методик, образовательных программ и др.

- Изучение запросов педагогов и проектирование персонифицированных программ повышения квалификации и др.

План реализации проекта  на 2016 – 2018 учебный год

План реализации проекта на 2016-2018 годы

| № | Мероприятия | Объем работ | Объем расходов (сумма) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение спортивно- игрового оборудования на участке для разных возрастных групп или приобретение мягкого инвентаря |  | 59219,00 руб | Бюджетные средства |
| 2 | Капитальный ремонт туалета |  | 155000,00 руб. | Местный бюджет |
| 3 | Приобретение обновления для лицензионной программы «Детский сад. Питание» | 3 | 3Х2400=7200руб. | Бюджетные средства |
| 4 | Приобретение средств воспитания, обучения для создания развивающей предметно-пространственной среды ДОУ |  |  | Бюджетные средства |
| 5 | Приобретение новых программно-методических пособий |  |  | Бюджетные средства |
| 6 | Приобретение теплицы | 1 шт | 17955,00 руб. | Бюджетные средства (при наличии) |
| 7 | Приобретение мягкого инвентаря |  | 100000,00 руб. | Бюджетные средства (при наличии) |
| 8 | Приобретение посуды |  | 60000,00 руб. | Бюджетные средства (при наличии) |
| 9 | Приобретение теплицы | 1 шт | 17955,00 руб. | Бюджетные средства (при наличии) |

Финансовое обеспечение Программы развития образовательного учреждения предусматривает ежегодную координацию планов по:

- указанию перечня первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий Программы,

- определению разграничения деятельности исполнителей,

- уточнению источников и объема финансирования на текущий учебный год.

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»

Ведущие идеи:

Государственно-общественное управление позволяет сделать образование более открытым, перейти к модели взаимной ответственности за результаты, повысить качество образования через привлечение дополнительных ресурсов. Основные условия развития государственно-общественного управления образованием:

- ограничение государственной монополии в сфере образования и превращение образования в открытый для общества и подотчетный ему социальный институт;

- расширение возможности общественного участия в управлении образовательной сферой и разработки необходимого нормативного правового обеспечения, дающего право коллегиальным органам управления и другим органам, предусмотренным уставом образовательной организации, решающего, а не совещательного голоса;

- повышение роли органов местного самоуправления в образовании;

- создание новых организационных структур государственно- общественного управления для интеграции их в процесс управления;

- широкое вовлечение общественных организаций и политических институтов в управление системой образования;

- создание системы широкого информирования общественности о деятельности и проблемах развития системы образования региона, района, города.

Цель проекта: развитие государственно-общественного управления образованием позволит добиться оптимального сочетания государственных и общественных начал в управлении образованием в интересах человека, общества и государства.

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ:

реализация определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» прав работников образовательной организации, детей и их родителей (законных представителей) на участие в управлении образовательной организацией;

повышение эффективности государственной политики в области образования;

удовлетворение образовательных потребностей и интересов всех категорий участников образовательных отношений.

Мероприятия по реализации задач:

1. Деятельность по обеспечению функционирования образовательной сферы:

участие в подготовке, принятии и реализации нормативной правовой базы образования; в определении направлений расходования внебюджетных средств;

оценка рациональности использования выделяемых государством ресурсов;

организация обсуждения готовящихся и принятых законодательных и нормативных правовых актов в сфере образования;

обеспечение контроля за соблюдением действующего законодательства в области образования, полнотой реализации прав обучающихся, родителей (законных представителей) и работников образовательных организаций;

содействие гуманизации и гармонизации взаимоотношений участников образовательного процесса;

привлечение в систему образования сил и средств юридических и физических лиц;

представление и защита интересов сферы образования и др.

2. Содействие совершенствованию деятельности и развитию сферы образования:

разработка и реализация соответствующих проектов, программ, в том числе, направленных на модернизацию и демократизацию образования;

совершенствование содержания, организационной структуры, форм и методов образовательной деятельности и управления ею, изучение интересов и потребностей участников образовательного процесса, общества и государства; проведение экспертных оценок проектов и идей реформирования и модернизации сферы образования;

выявление резервов улучшения качества образования и приведение их в действие;

разработка, принятие и реализация мер стимулирования труда педагогов, образовательной, воспитательной и общественно полезной деятельности обучающихся, деятельности родителей в интересах сферы образования; изыскание материальных и финансовых ресурсов для реализации проектов модернизации образовательных систем и организаций.

Последовательность управленческих действий по переводу государственно-общественного управления дошкольным образованием в режим развития:

принятие решений о формировании или дальнейшем развитии системы государственно-общественных отношений в детском саду;

анализ исходного состояния системы ГОУ, работы коллегиальных органов управления и других органов, предусмотренных уставом организации;

определение действительного уровня развития системы государственно-общественных отношений; определение первоочередных задач по созданию или развитию системы ГОУ;

разработка или корректировка нормативной правовой базы ГОУ;

мониторинг изменения государственно-общественных отношений;

определение положительной динамики развития ГОУ;

перевод образовательной системы на новый уровень государственно-общественных отношений;

перевод ГОУ в режим совершенствования или развития.

Заведующий ДОУ

Общее собрание работников

Педагогический совет

Совет родителей

Рис. Традиционная структура государственно-общественного управления ДОУ

Создание коллегиальных органов управления

Совет педагогов:

Совет педагогов дошкольной образовательной организации создается на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Цель: Совет педагогов ДОУ создается для осуществления общего руководства, представления полномочий трудового коллектива организации, рассмотрения проблем, связанных с жизнедеятельностью детского сада.

Задачи, которые решает Совет:

определять основные направления развития ДОУ; контролировать соблюдение нормативных требований к условиям образовательного процесса в ДОУ; контролировать целевое расходование финансовых средств ДОУ;

распределять стимулирующую часть фонда оплаты труда работников ДОУ;

развивать взаимодействие ДОУ с социальными партнерами; участвовать в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случаях, когда это необходимо.

Функции Совета педагогов:

рассмотрение, обсуждение и рекомендация к утверждению  образовательных программ, программы развития, проекта годового плана ДОУ;

рассмотрение, обсуждение и рекомендация к утверждению и внесение изменений и дополнений в устав ДОУ, другие локальные акты;

рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников ДОУ;

внесение предложений учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности ДОУ;

определение размера доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера работникам ДОУ в пределах фонда оплаты труда;

определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в пределах компетенции ДОУ;

внесение предложений в договор о взаимоотношениях между учредителем и ДОО;

заслушивание отчетов заведующего ДОУ о расходовании бюджетных и внебюджетных средств;

заслушивание отчетов о работе заведующего, заместителей заведующего, других работников ДОУ, председателя Совета педагогов, внесение на рассмотрение администрации предложений по совершенствованию их работы;

ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными органами деятельности ДОУ и заслушивание отчетов администрации о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; при необходимости рассмотрение и обсуждение вопросов работы с родителями (законными представителями) воспитанников, решений родительского комитета ДОУ.

Полномочия Совета педагогов ДОУ:

разрабатывать программу развития, другие локальные акты ДОУ;

определять пути взаимодействия ДОУ с иными учреждениями и организациями в интересах обеспечения качества образования;

вносить на рассмотрение общего собрания (конференции) работников ДОУ предложения по внесению изменений и (или) дополнений в устав ДОУ по всем вопросам его деятельности;

обеспечивать гарантии управления ДОУ на принципах единоначалия и коллегиальности.

Совет педагогов ДОУ может согласовывать:

размеры выплат работникам из стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ;

изменения и дополнения правил внутреннего распорядка и режима работы работников ДОУ;

ежегодный отчет о деятельности ДОУ для опубликования его в средствах массовой информации, на официальном сайте ДОУ.

Для осуществления своих функций Совет вправе:

приглашать на заседания совета любых работников ДОУ для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию совета;

запрашивать и получать у заведующего ДОУ и (или) учредителя информацию, необходимую для осуществления функций совета, в том числе, в порядке контроля реализации решений совета;

требовать по инициативе трети своих членов обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности ДОУ;

рекомендовать заведующему на утверждение планы мероприятий по совершенствованию работы ДОУ; направлять своих членов для участия в обсуждении вопросов о совершенствовании организации образовательного процесса в ДОУ на заседания других коллегиальных органов управления ДОУ.

Совет педагогов ДОУ организует взаимодействие с другими коллегиальными органами управления ДОУ через:

участие представителей Совета ДОУ в заседаниях педагогического совета, совета родителей ДОУ (и др.);

внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета педагогов, совета родителей (и др.) ДОУ.

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ»

Ведущие идеи проекта:

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в ст.47 определен правовой статус педагогических работников, которые «могут пользоваться следующими академическими правами и свободами:

1) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;

2) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные организации;

3) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации…»

Создание Творческой группы

Творческая группа создается как сообщество педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве; коллективном сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению материалов по заявленной тематике.

Цель: поиск оптимальных путей развития изучаемой темы; развитие творческой активности педагогического коллектива; формирование и совершенствование профессиональных умений и навыков педагогов и специалистов ДОУ.

Задачи творческой группы:

формирование творческого коллектива педагогов, стремящегося решить в совместной работе профессиональные проблемы;

оказание помощи коллегам в освоении новых педагогических методик, технологий обучения и воспитания дошкольников;

развитие творческой активности педагогов, специалистов ДОУ совершенствование их профессиональных компетенций;

разработка, апробация, внедрение в практику педагогической деятельности инновационных форм и методов обучения и воспитания дошкольников;

оказание содействия в инновационном развитии ДОУ.

Результат работы творческой группы:

эффективные методики обучения;

педагогический инструментарий оценки качества образования;

педагогические модели;

авторская программа.

ПРОЕКТ «РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ХАССП*»

Ведущие идеи проекта:

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере дошкольного образования является сохранение и укрепление здоровья детей. Актуальность данного направления отражается в ст.28 Закона «Об образовании в РФ» № 273, где указано, что «…образовательная организация несёт ответственность за создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся …».

Основными целевыми установками должны быть:

выполнение законодательных и нормативных требований Российской Федерации, Таможенного Союза для обеспечения безопасности пищевой продукции в ДОУ;

внедрение и постоянное улучшение системы менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с международными и национальными стандартами;

освоение современных принципов пищевой гигиены в ДОУ.

Создавая условия, необходимые для реализации системы менеджмента безопасности пищевой продукции, будем руководствоваться следующими ключевыми положениями:

Достоверность безопасности продуктов питания. В условиях нестабильной социально-экономической ситуации возникает необходимость дополнительных гарантий выпуска продукции стабильного качества, отвечающей действующим требованиям безопасности. Наличие сертификатов качества поставляемой продукции, предоставляемых поставщиками, недостаточно для получения уверенности в том, что:

- проанализированы все факторы (микробиологические, химические и физические) и все риски, сопутствующие реализации продукции;

- обеспечена безопасность сырья, добавок и компонентов;

- принятые рецептуры при изготовлении продукции являются оптимальными.

Одним из внешних преимуществ от внедрения системы ХАССП для предприятий, взаимодействующих с ОУ, является получение конкурентных преимуществ при участии в торгах, повышение репутационного доверия.

Эффективность системы менеджмента. Принципы ХАССП - наиболее результативный способ выполнения законодательных и нормативных требований в области предупреждения заболеваний, вызываемых некачественными пищевыми продуктами, организации эффективных коммуникаций с поставщиками продукции, управлении внутренними и внешними потоками информации. Работа по внедрению стандарта ХАССП направлена на реализацию конкретных действий руководителя ДОУ для обеспечения безопасности пищевой продукции. Ясное понимание принципов ХАССП является залогом принятия правильных управленческих решений и совершения нужных шагов на пути к эффективной системе менеджмента, связанной с управлением и регулированием качества пищевой продукции.

Применение принципов ХАССП - это уже подтверждённая на практике наиболее результативная система механизмов и процессов в достижении стратегических и тактических (операционных) целей по обеспечению безопасности пищевой продукции в ДОУ.

Согласованность действий. Безопасность пищевой продукции достигается путем совместных усилий всех сторон, участвующих в пищевой цепочке напрямую (производителей пищевых продуктов, компании по предоставлению продуктовых услуг, транспортные компании, сервисные организации в области хранения и дистрибьюции товаров) и опосредовано (связанные с пищевой отраслью организации, такие как производители оборудования, упаковочного материала, очищающих средств, добавок и ингредиентов). Совместная деятельность и управление по всей пищевой цепочке позволяет осуществлять смещение контроля продукции от констатирующего к превентивному – (предупреждающему). Для обеспечения безопасности продукции необходимо совершенствовать взаимообмен информацией внутри ДОУ и вдоль цепи создания, транспортировки пищевой продукции.

Обязательность соответствия международным стандартам качества.

Все системы менеджмента безопасностью пищевой продукции базируются на принципах HACCP(ХАССП), в основе которых лежит анализ опасностей, оценка рисков и определение критических контрольных точек в процессе производства. В России два основных стандарта ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования» и ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к любым организациям в продуктовой цепи». Подтверждением применения ХАССП на предприятии является разработанное руководство по внедрению стандарта ХАССП на предприятии и сертификация предприятия по стандарту ГОСТ Р ИСО 22000-2007 —«Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции». С июля 2013 года система ХАССП является обязательным требованием к предприятиям, связанным с продуктами питания и в России. С 15.02.2015 все предприятия пищевой промышленности обязаны разработать систему руководства и внедрения стандарта ХАССП.

Цель проекта: создание системы обеспечения безопасности питания в ДОУ на основе стандарта ХАССП.

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание деятельности руководителя ДОУ по реализации принципов ХАССП:

- осуществить выполнение законодательных и регламентирующих требований в отношении безопасности продовольствия

- разработать и обеспечить поддержание комплекса действий, основанных на принципах ХАССП

- внедрить и поддерживать в рабочем состоянии эффективные схемы обмена информацией с организациями в цепи производства и потребления пищевых продуктов

- создать условия по вовлечению работников ДОУ в процесс управления качеством и безопасностью пищевых продуктов

Мероприятия по реализации задач:

Задача 1. Осуществить выполнение законодательных и регламентирующих требований в отношении безопасности продовольствия

- Формирование пакета основополагающих документов, подтверждающих разработку процедур, основанных на принципах ХАССП (СанПиН, Технические регламенты; приказы, должностные инструкции, Программа производственного контроля и др.).

- Разработка, внедрение и поддержка процедур мониторинга, обеспечивающих контроль ККТ, рисков, связанных с приемом, хранением и употреблением пищевых продуктов (протоколы лабораторных исследований, акты проверки, записи или технологические журналы  и др.)

- Разработка системы превентивных и корректирующих действий по итогам контроля (план корригирующих действий).

- Создание рабочей группы по внедрению ХАССП

Задача 2. Разработать и обеспечить поддержание комплекса действий, основанных на принципах ХАССП

- Проведение анализа потенциально опасных факторов (биологических, химических, физических) на всех этапах жизненного цикла пищевой продукции и разработка профилактических мер общего характера для предотвращения, устранения и сведения к минимуму выявленных опасных факторов

- Определение критических точек контроля (КТК), а также технологических этапов и мер предотвращения потенциальной опасности возникновения рисков

- Разработка критериев мониторинга критических точек

- Определение контролируемых этапов технологических операций в программах производственного контроля и проведение контроля готовой продукции

- Обеспечение документирования информации о результатах контроля пищевой продукции.

Задача 3. Внедрить и поддерживать в рабочем состоянии эффективные схемы обмена информацией с организациями в цепи производства и потребления пищевых продуктов

- Установление требований к поставщикам по закупаемой продукции и сырью путем предоставления соответствующей информации по вопросам безопасности поставляемой продукции, в т.ч. об изменениях и обновлении условий выпускаемой продукции

- Изучение степени удовлетворённости поставляемой продукции и проектирование последующих действий, основанных на полученных результатах

- Осуществление деятельности по обеспечению соответствия закупленной продукции установленным требованиям

- Своевременное информирование о выявленных проблемах и совместная работа по установленным несоответствиям

- Установление взаимоотношений, которые обеспечивают баланс между краткосрочным выигрышем и долгосрочными планами сотрудничества

Задача 4. Создание условий по вовлечению работников ДОУ в процесс управления качеством и безопасностью пищевых продуктов

- Применение принципа «вовлечение работников» в решение задач ДОУ по обеспечению безопасности продукции

- Установление четкой ответственности и подотчетности по управлению видами деятельности, основанными на принципах ХАССП

- Обеспечение работников необходимыми ресурсами и представлению свободы действий в рамках их ответственности и подотчетности

- Обучение сотрудников овладению навыками организации работы в рамках системы ХАССП, определению процессов, разработке документации и организации её внедрения в ДОУ

- Разработка системы стимулирования, поощрения и признания вклада работников в создание системы обеспечения безопасности питания в ДОУ

Примечание

Система ХАССП — совокупность организационной структуры, документов, производственных процессов и ресурсов, необходимых для реализации ХАССП

ХАССП - (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) — анализ рисков и критические контрольные точки) — концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции.

Проект «Развитие сотрудничества с семьями воспитанников»

Ведущие идеи:

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;

- открытость дошкольного учреждения для родителей;

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;

- уважение и доброжелательность друг к другу;

- дифференцированный подход к каждой семье;

- равно ответственность родителей и педагогов;

- интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников.

Условия работы с родителями:

- целенаправленность, системность, плановость;

- дифференцированный подход педагогов с родителями с учётом многоаспектной специфики каждой семьи;

- учет возрастных особенностей при организации работы с родителями;

- Доброжелательность, открытость.

Цель:

- укрепление института семьи, возрождение семейных традиций в воспитании полноценной личности ребенка как носителя общественного сознания и вовлечение семьи в образовательный процесс.

- создание психолого-педагогических условий успешной социализации детей и оптимизации родительско-детских отношений в рамках работы клуба молодой семьи;

- воспитание духовности и нравственности, уважения к российским традициям супружества (юридическая оформленность брака, полнота семьи и т.п.).

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ:

- организация продуктивного сотрудничества с родительской общественностью;

- психолого-педагогическое просвещение родителей;

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Мероприятия по реализации задач:

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в работе управляющего совета;

- целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное воспитание в его разных формах;

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях, мастер-классах;

- активизировать участие родителей (законных представителей) в управлении ДОУ;

- повышать педагогическую культуру родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания детей;

- повышать социальную активность родителей (законных представителей);

- пропагандировать положительный опыт семейного воспитания, семейных ценностей среди молодежи, обеспечивать преемственность поколений в семье.

Примерный план совместной работы  семьи и  дошкольной образовательной организации:

| Мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Анкетирование: - «Я и мой ребенок» - «Чего вы ожидаете от детского сада в новом учебном году» - «Какие Вы родители?» - «Укрепление здоровья детей и снижение заболеваемости». | сентябрь | -Воспитатель и логопед подгот. логопед.к школе группы -Воспитатель средней группы - воспитатель 2 младшей группы - воспитатель группы раннего возраста |
| Собрания в разновозрастных группах: - «Специфика обучения и воспитания детей в логопедической группе. Роль семьи в преодолении дефектов речи.» - «Возрастные особенности развития детей 4-5 лет. Цели и задачи обучения. Ознакомление с результатами диагностики.» - «Возрастные особенности развития детей 3-4 лет. Цели и задачи обучения. Ознакомление с результатами диагностики.» - «Возрастные особенности развития детей 1-3 лет. Цели и задачи обучения. Адаптация в детском саду.» | октябрь | -Воспитатель и логопед подгот. логопед.к школе группы -Воспитатель средней группы - воспитатель 2 младшей группы - воспитатель группы раннего возраста |
| Общие собрание, выбор родительского комитета | октябрь | Заведующий, воспитатели разных возр.групп |
| Совместные праздники «Праздник осени» по разным возрастным группам | октябрь | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Консультации на темы: «Питание детей раннего возраста»; «Ребенок и компьютер», «Встречаем осень с малышом»; «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста» | ноябрь | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Совместные праздники «День матери» по разным возрастным группам | ноябрь | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Участие в конкурсе «Зимушка-зима» | декабрь | воспитатели разных возр.групп, специалист |
| Совместные праздники «Славно встретим Новый год!» по разным возрастным группам | декабрь | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Конкурс творческих семейных работ «Елочная игрушка» | декабрь | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Консультации на тему: «Родитель - это звучит гордо!», «Роль семьи в воспитании ребенка», «Организация семейных прогулок» | январь | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Собрания в разновозрастных группах: «Итоги работы за полугодие» (промежуточный срез). Организационные вопросы. | январь | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Семинары-практикумы с участием детей: «Звуки – это то, что мы слышим и говорим» | январь | Воспитатель и учитель-логопед подгот. к школе логопед. группы |
| Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет» | февраль | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Спортивные соревнования, досуг к Дню защитника отечества | февраль | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Консультации на тему: «Роль движений в жизни ребенка», «Мы все такие разные….Как научить ребенка терпимости», «Развитие духовно-нравственных традиций в семье. Первый раз в театр.», | февраль | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Круглый стол на тему: «Права родителей и детей». Дискуссионный клуб «Досуг в семье, как его проводить». Совместное заседание педагогического совета и родительского комитета «Роль семьи в развитии ребенка. Наблюдения за стилями взаимодействия детей и родителей - один из психологических методов работы с семьей» | март | Заведующий, воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Утренники посвящены 8 марта. | март | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Конкурс рисунков «Мама, мамочка, мамуля» | март | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Встреча с педагогами и специалистами ДОУ по теме «Летне-оздоровительный период». Деловая игра «Технология безоценочного общения с ребенком». | апрель | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| День открытых дверей. | апрель | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Беседа «Формирование познавательной деятельности дошкольника» | апрель | воспитатели разных возр.групп, |
| Индивидуальные консультации по вопросам родителей | апрель | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Открытое занятие «Я умею красиво и правильно говорить». | май | Воспитатель и учитель-логопед подгот. к школе логопед. группы |
| Собрания в разновозрастных группах: «Готовность детей к школе. Результаты диагностики.» , «Итоги воспитательно-образовательной работы за учебный год» | май | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Анкетирование «По результатам года» | май | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Совместные проекты: «Семейный альбом. Как составить генеалогическое древо». Выставка «Семейные реликвии, фото». | май | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Организация тематических выставок (для детей и родителей). | в течение года | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Организация и помощь в проведении мероприятий ДОУ. Участие в субботниках. Благотворительная деятельность | в течение года | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Работа над образовательными и творческими проектами. Занятия с участием родителей. Групповые досуговые мероприятия с участием родителей. Выставка работ, выполненных родителями. Оформление информационных стендов в группах. Конкурс семейных талантов (по группам) | в течение года | воспитатели разных возр.групп, специалисты |
| Выпуск стенгазет. Оформление семейных альбомов «Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом», «Наши традиции», «Досуг в семье» | в течение года | воспитатели разных возр.групп, специалисты |

ПРОЕКТ «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников»

Ведущие идеи:

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна: удельный вес здоровых детей в образовательных учреждениях составляет 30% от общего количества воспитанников.

Факторы образовательной среды, значимые для сохранения здоровья:

организация процесса образования (длительность занятий и перерывов);

санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, температурное соответствие, чистота, достаточная освещенность, правильное цветовое решение кабинета, низкий уровень шума);

психологический фон занятий (доброжелательность, мудрость педагога);

методы и формы обучения, мотивирующие познавательную активность;

двигательный режим детей (с учетом их возрастной динамики).

Цели программы: формирование у воспитанников здорового образа жизни; сохранение и укрепление здоровья детей в ходе образовательного процесса.

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ:

Научно-методический блок:

изучение научных исследований в области охраны здоровья детей, здоровьесберегающих технологий, экологического образования, формирования потребности в здоровом образе жизни; адаптация и реализация программ по оздоровлению детей в конкретных условиях; организация просветительской деятельности по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей со всеми субъектами воспитательного пространства.

Организационно-управленческий блок:

создание единого образовательного пространства, через выстраивание конструктивных взаимоотношений между всеми субъектами образовательного пространства на основе единой цели, разделяемой всеми участниками процесса его создания; единой педагогической концепции, ориентированной на приоритеты гуманистического воспитания; интеграция образовательной, воспитательной и оздоровительной деятельности на основе взаимодействия педагогов, медицинских работников, родителей; взаимная адаптация технологий обучения, воспитания; временная синхронизация их в режиме жизнедеятельности ребенка, что возможно лишь в условиях воспитательно-образовательного пространства.

Образовательный и оздоровительный блок:

внедрение образовательных программ и технологий обучения и воспитания с учетом функциональных и возрастных особенностей детей;

неукоснительное соблюдение физиолого-гигиенических требований к организации жизнедеятельности детей в условиях  ДОУ;

повышение квалификации педагогов в вопросах развития и охраны здоровья детей;

разработка и реализация просветительских программ для родителей по вопросам сохранения здоровья детей;

организация спортивно-оздоровительной работы, дифференцированной в зависимости от физических и психо-эмоциональных особенностей ребенка.

Материально-технический блок:

совершенствование материально-технического оснащения ДОУ: приобретение необходимого медицинского оборудования, спортивного инвентаря, оборудования для музыкально-спортивного зала, игровых участков.

Мероприятия по реализации задач:

внедрение сбалансированного разнообразного питания;

организация межведомственных скоординированных действий по уменьшению детского травматизма и отравлений;

работа с родителями:

- повышение педагогической культуры родителей;

- пропаганда общественного дошкольного воспитания;

- изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания;

- установка родителей на совместную работу с целью решения всех психолого-педагогических проблем развития ребенка;

- вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний, через психологические тренинги, консультации, семинары;

- включение родителей в образовательный процесс;

- организация совместных дел.

| Мероприятия |  | Ответственные |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического сопровождения воспитанников |  |  |  |  |
| Обеспечение режимов пребывания воспитанников в ДОУ с учётом их индивидуальных особенностей | Педагогический коллектив ДОУ |  |  | Положительная динамика в соматическом, психофизическом здоровье, развитии детей |
| Обеспечение воспитанников качественным сбалансированным 3-х разовым питанием | Работники пищеблока Педагоги Младшие воспитатели |  |  |  |
| Разработка и реализация авторских проектов и программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников | Творческие группы Педагогический коллектив ДОУ Родители Представители социума |  |  | Авторские программы, проекты, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников |
| Организация и проведение мероприятий с детьми здоровьесберегающей направленности | Педагогический коллектив ДОУ |  |  | Освоение детьми задач физического развития |
| Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников | Заведующий |  |  | Увеличение доли педагогов и специалистов с высоким уровнем медико-психолого-пдагогической компетентности |
| Работа с родителями по направлению сохранения и укрепления здоровья воспитанников | Заведующий, педагоги |  |  | Увеличение доли родителей, с высоким уровнем медико-психолого-пдагогической компетентности |
| Информирование общественности о ходе экспериментальной деятельности и ее результатах | Заведующий, ответственный за сайт |  |  | Публичный доклад Информация на сайте, в родительских уголках ДОО |
| Оценка качества результатов деятельности |  |  |  |  |
| Комплексный мониторинг состояния соматического, психофизического здоровья и развития детей раннего и дошкольного возраста, с целью выявления у них сочетанных нарушений в развитии Оценка эффективности внедрённых программ по состоянию здоровья и развития детей |  |  | Заведующий | Анализ результатов мониторинга. Определение перспектив деятельности |

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЧЕВОЙ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Ведущие идеи проекта:

Среди всех направлений развития детей дошкольного возраста одним из центральных является развитие речи, что объясняется не только сензитивностью дошкольного детства к усвоению речевых умений и навыков, но также и тесной взаимосвязью речевого и умственного развития. Актуальность речевой работы подтверждается федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования выделением образовательной области «Речевое развитие», реализация которой предусматривает овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Цель проекта: создание условий, обеспечивающих качество речевой работы в ДОУ.

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ:

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в реализации задач образовательной области «Речевое развитие»;

обеспечение условий речевого развития детей в ДОУ;

обобщение и распространение опыта работы по развитию речи детей в ДОУ.

Мероприятия по реализации задач:

Задача 1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в реализации задач образовательной области «Речевое развитие»:

Работа творческих групп по методическим проблемам, связанным с речевым развитием детей дошкольного возраста.

Проведение обучающих семинаров по разработке и реализации рабочих программ образовательной области «Речевое развитие».

Обеспечение курсового повышения квалификации педагогов ДОУ.

Посещение конференций, семинаров по актуальным вопросам развития детей дошкольного возраста.

Участие в работе профессиональных сообществ педагогов.

Задача 2. Обеспечение условий речевого развития детей в ДОУ:

Организация речевой развивающей среды групп.

Оснащение ДОУ дидактическими и методическими материалами в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Повышение речевой культуры педагогов ДОУ.

Организация образовательного взаимодействия с родителями воспитанников по вопросам развития речи детей.

Задача 3. Обобщение и распространение опыта работы по развитию речи детей в ДОУ:

Изучение и обобщение опыта работы педагогов ДОУ.

Подготовка публикаций педагогов в научных изданиях, на интернет-порталах.

Участие в реализации программ повышения квалификации педагогов на уровне ДОУ, муниципальном уровне.

ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОУ»

Ведущие идеи проекта:

В настоящее время главным направлением в работе дошкольного образовательного учреждения является реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. На фоне активно развивающихся процессов информатизации образования, не вызывает сомнений целесообразность использования ИКТ в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения. Использование ИКТ-технологий в работе с дошкольниками, обеспечивает формирование у них предпосылок мотивационной, интеллектуальной и операциональной готовности к жизни в информационном обществе. А объем и содержание их использования должны быть определены в основной образовательной программе ДОУ.

Основными целевыми установками должны стать:

реализация основной образовательной программы, обеспечивающей равные стартовые возможности и преемственность дошкольного и начального образования в условиях информатизации системы образования;

формирование информационной культуры всех участников образовательных отношений;

создание оптимальных технических, психолого-педагогических и методических условий для успешного использования ИКТ-технологий.

При планировании и реализации проекта будем руководствоваться следующими ключевыми положениями:

1. Современное общество – это информационное общество. Сегодня информация выступает главным ресурсом научно-технического и социально-экономического развития мирового сообщества, играет значительную роль в процессах образования, культурного общения между людьми, а также в других социальных областях. Включение современных информационных технологий в сферу образования создает возможности повышения качества образования, организации новых форм взаимодействия различных субъектов в процессе образования, его индивидуализации и дифференциации, совершенствования управления образовательным процессом.

2. Сегодня система образования, в т.ч. дошкольное образование, нуждается в оснащении самыми современными техническими средствами обучения, информационно-коммуникационными технологиями, интерактивными компьютерными устройствами и медийным оборудованием. Но процесс развития технической базы одновременно должен сопровождаться и ее информационным насыщением, формируя информационно-коммуникационную среду. И перед образовательными организациями стоит не только задача адекватного использования технического оборудования, но и наполнения информации духовным содержанием, отвечающим российским культурно-историческим традициям,

3. Использование ИКТ в образовательном процессе должно строиться на безусловном учете возрастных возможностей и особенностей детей дошкольного возраста. Ведь далеко не всегда информационно-коммуникационная среда организована в интересах развития и образования детей. Информационные технологии, являющиеся важным фактором обогащения интеллектуального и эмоционального развития ребенка, катализатором развития его творческих способностей, могут использоваться в образовательном процессе наравне с традиционными средствами развития и воспитания детей через игру, конструирование, художественную и другие виды деятельности, но ни в коем случае не заменять их.

4. Информатизация управления ДОУ – это процесс информационного обеспечения управления с использованием современных информационных технологий как управленческого ресурса. В процессе внедрения ИКТ в управление ОУ возникает ряд проблем: технических, организационных и психологических, решение которых и обеспечит эффективность управленческой деятельности.

Цель проекта: создание интегрированной информационной образовательной среды в ДОУ, обеспечивающей повышение качества дошкольного образования на основе использования в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий, гармонично сочетающихся с традиционными, прежде всего, игровыми,  а также качественное и эффективное информационное обеспечение деятельности всех участников образовательных отношений и управленческой деятельности.

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ:

1. Создание оптимальных технико-технологических условий для эффективного использования ИКТ-технологий в образовательной и управленческой деятельности.

2. Интеграция информационно-коммуникационной среды в развивающую предметно-пространственную среду дошкольного образовательного учреждения

3. Повышение эффективности использования информационных компьютерных технологий в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения.

4. Создание эффективной системы информационного обеспечения управленческой деятельности.

5. Повышение уровня информационной культуры всех участников образовательных отношений.

6. Организация информационного взаимодействия с родителями воспитанников посредством сайта дошкольного образовательного учреждения.

Ожидаемые результаты реализации проекта:

- эффективное использование возможностей интегрированной информационной образовательной среды всеми участниками образовательных отношений в ДОУ;

- создание эффективной системы информационного обеспечения  образовательной и управленческой деятельности;

- высокий уровень информационной культуры участников образовательных отношений.

Мероприятия по реализации задач:

Задача 1. Создание оптимальных технико – технологических условий для эффективного использования ИКТ-технологий в образовательной и управленческой деятельности:

Оснащение современными техническими средствами обучения, интерактивными компьютерными устройствами и медийным оборудованием, соответствующие нормативным требованиям и возрастным особенностям детей дошкольного возраста.

Оснащение рабочих мест управленческого персонала компьютерной техникой и соответствующим программным обеспечением.

Создание и пополнение базы цифровых обучающих ресурсов медиатеки, включающей различные информационные ресурсы (аудио, видео – материалы, электронные материалы познавательного и развивающего характера, электронные программно-методические комплексы, электронные энциклопедии, книги, развивающие игры и пособия и др.).

Создание и пополнение базы информационно-поисковых, справочно-правовых  и др. систем.

Приобретение программного обеспечения и средств информатизации по различным направлениям работы: графические и текстовые редакторы, электронные таблицы, электронная почта, электронные конференции, видеоконференции, интернет, телекоммуникации, статистические программы.

Обеспечение доступа сотрудников ДОУ к глобальным информационным ресурсам.

Введение в штатное расписание ДОУ (привлечение на условиях гражданско-правового договора) специалиста, обеспечивающего обслуживание компьютерной техники и разработку программных средств.

Задача 2. Интеграция информационно-коммуникационной среды в развивающую предметно-пространственную среду дошкольного образовательного учреждения:

Разработка моделей интегрирования компьютерных устройств в традиционную предметно-пространственную среду.

Отбор программного обеспечения, развивающих компьютерных игр для дошкольников, отвечающих психолого-педагогическим, эргономическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

Составление (систематизация) дидактических комплексов для использования в информационно-коммуникационной среде.

Составление картотеки компьютерных программ и игр с указанием их педагогической направленности и методическими рекомендациями по использованию в образовательном процессе.

Ведение каталогов цифровых образовательных Интернет-ресурсов, используемых в образовательной работе с детьми и родителями.

Обеспечение квалифицированного медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка при использовании ИКТ-технологий.

Задача 3. Повышение эффективности использования информационных компьютерных технологий в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения:

Внедрение в образовательный процесс современных средств ИКТ-технологий.

Повышение качества образования дошкольников путем интеграции работы по образовательной программе и ИКТ-технологий.

Подготовка, систематизация мультимедийных презентаций учебно-методических материалов по различным образовательным областям ООПДО.

Разработка регламентов образовательной деятельности с использованием компьютерных устройств с учетом нормативных требований и особенностей основной образовательной программы.

Методическое сопровождение занятий и игр с использованием компьютерных устройств в рамках непосредственно образовательной деятельности, совместной и  самостоятельной деятельности воспитанников.

Осуществление методической поддержки и разработка методических рекомендаций.

Использование информационных технологий как средства индивидуализации образовательной работы с воспитанниками ДОУ.

Создание в ДОУ информационного пространства по психолого-педагогическому сопровождению развития и образования детей.

Создание системы мониторинга освоения содержания основной образовательной программы воспитанниками ДОУ.

Обобщение и диссеминация опыта внедрения информационных технологий в образовательный процесс ДОУ.

Задача 4. Создание эффективной системы информационного обеспечения управленческой деятельности:

Автоматизация административной и финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

Введение системы электронного документооборота и контроля за его исполнением.

Использование ИКТ при ведении документации групп (планирование образовательной деятельности, посещаемость детей, сведения о родителях и т. д.).

Задача 5. Повышение уровня информационной культуры всех участников образовательных отношений:

Формирование информационной компетентности дошкольников путем интеграции работы по образовательной программе

Повышение уровня ИКТ - компетентности всего педагогического коллектива.

Подготовка педагогов к взаимодействию с ребенком в информационно-коммуникационной среде.

Повышение уровня информационной и методической культуры педагогических работников ДОУ, сознательное использование ими информационных средств и технологий в собственной педагогической деятельности.

Проведение семинаров, практикумов, прохождение курсов повышения квалификации по подготовке педагогов к использованию ИКТ-технологий по различным направлениям образовательной деятельности в ДОУ.

Повышение компетентности административно-управленческого персонала в части применения и эффективного использования информационных технологий в административной деятельности ДОУ.

Задача 6. Организация информационного взаимодействия с родителями воспитанников посредством сайта дошкольного образовательного учреждения:

Расширение и обновление форм взаимодействия и сотрудничества с родителями с использованием современных электронных сервисов.

Осуществление мониторинга потребностей и удовлетворенности родителей содержанием и организацией взаимодействия посредством сайта ДОУ.

Содержательное наполнение сайта, исходя их особенностей реализуемой образовательной программы и потребностей родителей воспитанников.

Создание организационно-методических условий деятельности педагогов по осуществлению интерактивного взаимодействия с родителями.

Участие родителей в общественной оценке качества образовательной деятельности, услуг по присмотру и уходу в ДОУ.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Приобретение дополнительно 2 экранов и проекторов | 2016 | бюджетные средства | Заведующий |
| 2 | Создание группы, занимающейся внедрением ИКТ в образовательный процесс | декабрь 2015 | Без финансирования | Заведующий |
| 3 | Создание электронных документов в образовании (планирование, диагностики, отчеты, организация детской деятельности, рабочие листы, «портфолио» детей и педагогов т.д.) | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий, педагоги |
| 4 | Повышение квалификации педагогов на внешних курсах -Систематизация и хранение исследовательских и проектных работ, сопровождение своего портфолио. | 2016-2018 2016-2018 | Внебюджетное финансирование Без финансирования | Заведующий, педагоги |
| 5 | Организация эффективного сетевого взаимодействия | 2016-20118 | Бюджетное финансирование | Заведующий |
| 6. | Оснащение необходимым оборудованием: | 2016-2018 | Целевые средства, бюджетное финансирование | Заведующий |
| 7. | Размещение информации на сайте ДОУ | 2016-2018 | Без финансирования | Заведующий |